## PLAN ACCION
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016
[5 empty] | INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS PRODUCTOS | [7 empty] | INFORMACIÓN ASOCIADA A LAS ACTIVIDADES
Año | Nombre_Dependencia | Eje Estrategico plan de desarrollo | Programa | Subprograma | Codigo Producto | Producto | Indicador de Producto | Fuente de Financiacion |  |  | Ponderacion del producto en el plan de acción de la dependencia | Unidad Medida del producto | Nombre Actividad(es) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Programado 2016 | Fuente de Verificacion | Porcentaje Cumplimiento | observaciones
[8 empty] | R. Propios | SGP | Otros
2016 | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | PRODUCTIVIDAD CON ENFOQUE HUMANO | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN PARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Fomento de la asociatividad y el desarrollo agropecuario y agroindustrial | 1201792 | Apoyar convenios interinstitucionales para el fomento y desarrollo del sector pecuario y agropecuario | Un plan de fomento a las asociaciones de productores agropecuarios formulado e implementado |  | 29050 | 19470 | 28.1% | unidades | Invitaciones Publicas Prestacion de Servicios | Febrero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  |  |  |  | 1201793 | Apoyar convenios interinstitucionales para el fomento y desarrollo del sector pecuario y agropecuario | Número de convenios interinstitucionales apoyados |  | 40000 |  | 23.16% | unidades | CONVENIOS | Abril | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  |  | PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y MERCADOS LOCALES ALTERNATIVOS | N/A | 1201794 | Apoyar 20 proyectos productivos con énfasis en producción propia, soberanía y diversidad alimentaria | Número de proyectos productivos apoyados/Número de productores beneficiados |  | 12084 | 31033 | 24.97% | unidades | Prestacion de Servicios Invitaciones Publicas | Febrero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  |  |  |  | 1201795 | Acompañar 2 iniciativas locales para la promoción de semillas propias y nativas | Número de iniciativas locales acompañadas - Número de productores beneficiado | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | 0%
2016 |  |  |  |  | 1201796 | Apoyar 10 proyectos productivos con énfasis en producción propia, soberanía y diversidad alimentaria | Número de proyectos productivos apoyados |  | 31062 | 10000 | 23.78% | unidades | Invitaciones Publicas Prestacion de Servicios | Febrero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  |  | PRODUCCIÓN CON ENFOQUE HUMANO PARA LA RECONCILIACIÓN | N/A | 1201797 | Apoyar 2 proyectos agroindustriales donde participen las víctimas del conflicto armado | Número de proyectos productivos apoyados | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | 0%
2016 |  |  | APOYO AL COMERCIO ORGANIZADO, FORMALIZADO Y RURAL | N/A | 1201820 | Apoyar 4 procesos de comercialización directa productor-consumidor final especialmente en la producción agropecuaria | Número de procesos apoyados |  | 5300 |  | 10.69% | unidades | Prestacion de Servicios | Mayo | Junio | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
[5 empty] | 1201823 | Fomentar con 8 capacitaciónes, formal e informal, los empresarios del municipio | Numero de capacitaciones realizadas |  | 4000 |  | 8.065% | unidades | Prestacion de Servicios | Febrero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  |  | RIOSUCIO EMPRENDEDOR CON ASOCIATIVIDAD Y CULTURA EMPRESARIAL | N/A | 1201821 | Apoyar 4 eventos anuales orientados al desarrollo empresarial del municipio como ferias, ruedas de negocios, muestras empresariales, encuentros de ciencia y tecnología y demás | Número de eventos empresariales acompañados |  | 15600 |  | 31.45% | unidades | Convenios | Mayo | Noviembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  |  |  |  | 1201822 | Apoyar 2 PYMES en cuanto a su formalización, asociación, comercialización de productos y temas que fortalezcan la industria. | Número de PYMES apoyadas |  | 14700 |  | 29.64% | unidades | Convenios | Junio | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  |  | MINERIA AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE | N/A | 1201824 | Capacitar mineros artesanales y tradicionales en los procesos de formalización, seguridad y alternativas económicas y agropecuarias | Número de mineros capacitados |  | 4700 |  | 9.476% | unidades | Prestacion de Servicios | Octubre | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  |  | TURISMO | Fortalecimiento del sector turismo en el municipio | 1201825 | Realizar 3 campañas para dar a conocer el plan sectorial de turismo a la población | Número de campañas realizadas | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | 0%
2016 |  |  |  |  | 1201826 | Crear una estrategia web con una marca y una agenda turística | Estrategia web y agenda turística creada | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | 0%
2016 |  |  |  |  | 1201827 | Apoyar 2 iniciativas en el marco del paisaje cultural cafetero | Número de campañas apoyadas |  | 5300 |  | 10.69% | unidades | Prestacion de Servicios Convenios | Mayo | Junio | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  | MEDIO AMBIENTE | EDUCACIÓN Y GOBERNANZA AMBIENTAL | Formación y educación para la adaptación al cambio climático | 1201811 | Realizar la celebración de 4 fechas ambientales, recorridos ecológicos y campanas ambientales | Un plan de educación ambiental implementado | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | - | -
2016 |  |  | PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL AGUA | Gestión Integral del Patrimonio Hídrico | 1201812 | 2 micro cuencas aisladas y reforestadas | Hectáreas de ecosistemas para la regulacion de oferta hidrica | 17606 | - | 147309 | 14.35% | unidades | Prestacion de Servicios, Convenios |  |  | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 50%
2016 |  |  |  |  | 1201813 | Aumentar en 10 el número de hectáreas de bosques reforestadas | Número de hectáreas de bosques reforestadas | - | - | 124155 | 10.8% | unidades | Prestacion de Servicios, Convenios |  |  | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 50%
2016 |  |  |  |  | 1201814 | Apoyar la construcción de 6 viveros con énfasis en especies en vía de extinción en alianza con Corpocaldas y otras instituciones con inclusión de estudiantes emprendedores | Número de viveros construidos | - | - | 378055 | 32.89% | unidades | Prestacion de Servicios, Convenios |  |  | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 50%
2016 |  |  | POBLACIÓN ANIMAL | N/A | 1201815 | Realizar 2 foros y 4 campañas de cultura ciudadana para la protección de mascotas y fauna doméstica | Número de foros y campañas realizadas - Número de animales y personas beneficiadas. | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 0% | -
2016 |  |  |  |  | 1201816 | Realizar 2 Campañas masivas de adopción o veterinarias de atención y esterilización de mascotas | Número de campañas de adopción y veterinarias realizadas - Número de mascotas intervenidas | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 0%
2016 |  |  | GESTIÓN AMBIENTAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | Plan General de Residuos sólidos (PGIRS) | 1201817 | Implementar en un 30% el plan de manejo integral de residuos solidos PGIRS/ | PGIRS implementado | - | - | - | 0% | - | - | - | - | - | - | 0%
2016 |  |  | GESTIÓN DEL RIESGO: | Prevención y mitigación del riesgo | 1201818 | Construir 4 Planes de emergencia familiar, comunitaria e institucional | Número de familias beneficiadas | 25000 | - | 207965 | 20.27% | unidades | Prestacion de Servicios, Convenios | Febrero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
|  |  |  | Adaptación al cambio climático | 1201819 | Implementar un plan para la adaptación al cambio climático | Plan implementado | - | 39164 | 210201 | 21.69% | unidades | Prestacion de Servicios, Convenios | Febrero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
|  | DESARROLLO FÍSICO PARA NUESTRO TERRITORIO | SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | N/A | 1201786 | Electrificar 100 viviendas rurales | Número de viviendas rurales electrificadas | - | - | - | 0% |  |  |  |  | N/P
[5 empty] | 1201787 | Expansión de 100 luminarias en la zona rural y urbana | Número de luminarias establecidas en la zona rural y urbana |  |  | 642788 | 64.27% | unidades | Concesin Alumbrado Publico | Enero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
|  |  |  | Servicio de aseo y central de abastos y sacrificio | 1201788 | Ampliar en 20% la cobertura rural del servicio de aseo/Realizar el pago de subsidios | % de ampliación de cobertura servicio de aseo |  | 357385 |  | 35.73% | unidades | Convenios Subsidios | Enero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%