## PLAN ACCION
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016
[5 empty] | INFORMACIÓN ASOCIADA A LOS PRODUCTOS | [7 empty] | INFORMACIÓN ASOCIADA A LAS ACTIVIDADES
Año | Nombre_Dependencia | Eje Estrategico plan de desarrollo | Programa | Subprograma | Codigo Producto | Producto | Indicador de Producto | Fuente de Financiacion |  |  | Ponderacion del producto en el plan de acción de la dependencia | Unidad Medida del producto | Nombre Actividad(es) | Fecha Inicio | Fecha Fin | Programado 2016 | Fuente de Verificacion | Porcentaje Cumplimiento | observaciones
[8 empty] | R. Propios | SGP | Otros
2016 | SECRETARIA DE EDUCACION | DESARROLLO HUMANO | CALIDAD Y ACCESO | Plan Municipal de Educación | 1201717 | Formular el Plan Educativo Municipal | Plan municipal de educación formulado e implementado | - | - | - | 25% | - | Recolección de diagnostico como insumo para la construcción del Plan Educativo Municipal | junio | Diciembre | N/P | - | 25%
2016 |  |  |  |  | 1201718 | Realizar 6 procesos educativos especiales (Educación sexual, DDHH y democracia, PRAE, Economía Finanzas, Vida saludable, gestión en el riesgo y seguridad vial. | Número de procesos educativos especiales fortalecidos- Número de docentes y estudiantes beneficiados | - | - | - | 100% | - | Reuniones periodicas de la mesa de bilinguismo, con capacitaciones y verificacion de estrategias | ENERO | Diciembre | SI | ACTAS DEL COMITÉ | 0%
2016 |  |  |  |  | 1201720 | Alianza estratégica suscrita para la implementación de la jornada única y complementaria | 1 alianza estratégica para la implementación de las jornadas educativas complementarias y única en 6 IE | - | - | - | 20% | - | APROBACION POR PARTE DEL MINISTERIO PARA JORNADA UNICA PARA LOS GRADO 10 Y 11 | - | - | SI | ACTO ADMINISTRATIVO DEL MEN | 20%
2016 |  |  |  |  | 1201719 | Apoyar docentes y estudiantes con proyectos educativos transversales | N° de procesos educativos especiales fortalecidos- N° de docentes y estudiantes beneficiados - |  | - | - | 30% | - | SE FORTALECEN DOS PROYECTOS TRANSVERSALES, EL DE SECUALIDAD Y SEGURIDAD VIAL | - | - | SI | EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS | 30%
2016 |  |  |  |  | 1201721 | Garantizar estimulos y formación complementaria para docentes y directivos | No. De docentes y directivos beneficiados |  | 36760000 |  | 100% | unidades | Diplomado en educación religiosa: capacitacion a docentes y directivos docentes como plan de estimulos para los educadores para mejorar sus procesos pedagogicos en las instituciones educativas urbanas y rurales. apoyo logistico para la realizacion de 1 jornada pedagogica en el municipio de riosucio caldas y resaltar la labor social y educativa del maestro en el contexto local apoyo a las experiencias significativas de los docentes del municipio | Mayo | Noviembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  |  |  | Educación Propia | 1201722 | Convenio de cooperación suscrito e implementado con el CRIDEC para el fortalecimiento del modelo educativo Embera | Acuerdo de cooperación suscrito | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | 0%
2016 |  |  | PERMANENCIA EDUCATIVA | Transporte escolar | 1201724 | Garantizar las rutas de cobertura del transporte escolar de acuerdo a los lineamientos legales | Número de estudiantes beneficiados con el transporte |  | 114007994 | 123000000 | 100% | unidades | RES. Giro al Fondo de Servicios Educativos de los establecimientos educativos | Mayo | Noviembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100% | Recursos de cofinanciación por los resguardos indigenas y el departamento
2016 |  |  |  |  | 1201724 | Implementar el programa al cole en Bici | Implementar el programa al cole en Bici | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | 0%
2016 |  |  |  | ALIMENTACION ESCOLAR | 1201725 | Garantizar el acompañamiento alimenticio a las instituciones educativas de acuerdo a la normativa legal | Número de estudiantes beneficiados con alimentación escolar | - | 153875000 | - | 100% | - | Res. Giro de los recursos al Departamento | junio | Noviembre | SI | - | 100% | Adhesión a la bolsa comun programa alimentacion escolar.
2016 |  |  |  | Infraestructura Escolar | 1201729 | Una Ciudadela Educativa construida | Construcción de la primera etapa de la Ciudadela Educativa Bicentenario | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | 0%
2016 |  |  |  |  | 1201730 | Número de mantenimiento realizados | Realizar 8 Mantenimiento de IE | - | 38200000 | - | 100% | unidades | Invitaciones publicas, proceso de licitación para adecuación y mantenimiento de establecimientos educativos. | Enero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100% | suministro de materales para adecuaciones y reparaciones en las instituciones educativas
[5 empty] | 1201730 | Número de construcciones realizadas | Realizar 4 construccion de aulas en IE | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | 0%
2016 |  |  |  |  | 1201730 | Numero de instituciones educativas beneficiadas con el pago de servicios publicos. | Efectuar el pago de servicios publicos |  | 153875000 |  | 100% | unidades | Pago de servicios publicos (energia y agua) a los establecimientos eduacativos | Enero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%
2016 |  |  |  |  | 1201730 | Plan de gestión de riesgo realizado y numero de IE con riesgos minimizados o erradicados. | Hacer un diagnóstico y un plan de Gestión de Riesgo para la IE | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | 0%
2016 |  |  |  |  | 1201730 | Gestión realizada de la reconstrucción de la IE Normal Superior - % de obra iniciada | Gestionar la reconstrucción de la IE Normal Superior | - | 185000000 |  | 32.89% | unidades | demolición edificio Normal Superior. | Enero | Febrero | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 50%
2016 |  |  |  |  | 1201727 | Aumentar la diversificación de la oferta de programas técnicos, tecnológicos y profesionales, en el cuatrenio | Número de programas universitarios ofertados | 27405796 | 8000000 |  | 100% | - | convenio inter-administrativos con universidades CERES Y U. NAL - proyecto PEAMA | Mayo | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100% | presencia de 10 progarmas universitarios con la U. NAL., continuidad convenio CERES
2016 |  |  |  |  | 1201726 | Garantizar a las instituciones educativas dotacion de material y ayudas educativas | Número de instituciones educativas beneficiadas | - | 111052699 | 889854260 | 100% | - | Dotacion de textos y ayudas audiovisuales al 100% de instituciones educativas Y asignacion de recursos provenientes del sgp correspondientes a gratuidad para los establecimientos educativos del municipio de riosucio caldas | MAYO | AGOSTO | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100% | se incluyen los recursos de gratuidad de la educacion que ingresan al presupuesto del municipio pero sin situación de fondos.
2016 |  |  |  |  | 1201719 | Apoyar docentes y estudiantes con proyectos educativos transversales | No. Docentes y estudiantes con proyectos educativos transversales | - | 6000000 | - | 100% | - | apoyo convenio interadministrativo con la institucion educativa los fundadores para celebracion del concurso de canto y deletreo ortografico en ingles como mediadores pedagogicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de inglesParticipación a nivel Municipal. suscripcion convenio con la ie riosucio para el fortalecimiento d ela calidad educativa a traves de la muestra de la ciencia y la tecnologiay deptal con 11 ponencias de experiencias significativas. | MAYO | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES, CIRCULAR SED CALDAS - CARPETA FORO EDUCATIVO | 100%
[5 empty] | 1201732 | Una banda de música estudiantil conformada | Conformación de una banda estudiantil | - | - | - | 0% | - | - | - | - | N/P | - | 0%
[5 empty] | 1201733 | número de bandas musicales fortalecidas | fortalecer las Bandas musicales existentes en la IE |  | 55000000 |  | 64.27% | unidades | Contratar el servicio de transporte para apoyar la participacion en jornadas pedagodicas e intercambios estudiantiles dentro del marco del festival de bandas en distintos municipios del departamento de caldas. | Enero | Diciembre | SI | EXPEDIENTES CONTRACTUALES | 100%