ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL RIOSUCIO 2020-2023 “RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO”. PLANES DE ACCIÓN 2021.

El plan de desarrollo municipal “Riosucio Grande de Nuevo” 2020 – 2023, posee un total de 173 metas aprobadas en el acuerdo 398 del 23 de mayo del año 2020 distribuidas en cinco (5) líneas estratégicas: DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO, DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES, DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL, DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

El mismo, en el cumplimiento de sus metas tiene una distribución establecida para su desarrollo y ejecución en cada año del cuatrienio; teniendo así para el análisis correspondiente la vigencia 2021:

TABLA DISTRIBUCIÓN DE METAS PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2021.

| N. ° | EJE O LINEA ESTRATEGICA | TOTAL METAS CUATRIENIO | METAS PROGRAMADAS AÑO 2021 | PESO PORCENTUAL PDM AÑO 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO | 86 | 66 | 48% |
| 2 | DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES | 30 | 23 | 17% |
| 3 | DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL | 34 | 29 | 21% |
| 4 | DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA | 5 | 5 | 4% |
| 5 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 18 | 14 | 10% |
|  | TOTAL | 173 | 137 | 100% |

Además de ello, las mismas están distribuidas por secretarias o dependencias para que su análisis sea de una comprensión y reflexión más fácil. Es así que se distribuyen:

TABLA DE METAS DE PRODUCTO POR SECRETARIA O DEPENDENCIA.

| N. ° | DESCRIPCIÓN | TOTAL METAS CUATRIENIO | METAS AÑO 2021 | PESO PORCENTUAL PDM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEPORTE Y RECREACIÓN | 12 | 10 | 7% |
| 2 | MOVILIDAD | 4 | 3 | 2% |
| 3 | PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | 32 | 25 | 18% |
| 4 | EDUCACIÓN | 21 | 17 | 12% |
| 5 | GOBIERNO | 16 | 13 | 9% |
| 6 | CULTURA | 8 | 5 | 4% |
| 7 | SALUD | 10 | 9 | 7% |
| 8 | DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | 38 | 26 | 19% |
| 9 | DESARROLLO ECONÓMICO | 28 | 25 | 18% |
| 10 | HACIENDA | 4 | 4 | 3% |
|  | TOTAL | 173 | 137 | 100% |

Análisis General.

De entrada, se analiza que hay secretarias cuyo número de metas y peso % sobre el plan de desarrollo municipal son mínimos en relación a otras, más, sin embargo, lo anterior no quiere decir que la labor implementada por las mismas y las metas a ejecutar no sean igual o aún mas importantes que las demás para el buen desarrollo administrativo municipal y el cumplimiento y ejecución del programa de gobierno planteado. También se aprecia que la distribución por ejes o líneas estratégicas condensa el mayor valor en su línea estratégica 1: DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO, siendo la más representativa a la hora de realizar el análisis correspondiente

Análisis Específico.

Se realiza un análisis de cada secretaria de acuerdo a la información entregada y recopilada en cada una de ellas, presentando el desarrollo y cumplimiento del PDM en su año 2021, así:

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN.

- Todas sus metas están en la línea estratégica DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO.

- En total para la vigencia del año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 10 metas, de 12 generales en el cuatrienio.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

| EJE | RESPONSABLES | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | META DE RESULTADO | INDICADOR DE RESULTADO | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROGRAMACIÓN AÑO 2021 | OBSERVACIONES | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO | SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN | RIOSUCIO GRANDE EN DEPORTE Y RECREACIÓN | FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | Incrementar la práctica del deporte y la recreación de la población del Municipio de Riosucio | Porcentaje de incremento | Implementar programas deportivos | Número de programas implementados | 8 | EJECUTADA | 1/03/2021 | 1/12/2021 | 10% | 40% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN |  | FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA |  |  | Dotar los programas con implementación deportiva | Número de dotaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 1/03/2021 | 1/12/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN |  | FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA |  |  | Apoyar con transporte para delegaciones deportivas, con el ánimo de participar en eventos departamentales y nacionales | Número de apoyos de transportes otorgados | 3 | NO SE REALIZO | 1/11/2021 | 1/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN |  | FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA |  |  | Fomentar la práctica del deporte a través de la realización de eventos deportivos | Número de eventos realizadas | 18 | EJECUTADA | 1/03/2021 | 1/12/2021 | 0% | 30% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN |  | FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA |  |  | Conformar selecciones deportivas | Número de selecciones conformadas | 3 | EJECUTADA | 1/11/2021 | 1/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN |  | FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA |  |  | Realizar vacaciones recreativas | Número de vacaciones recreativas realizadas | 2 | EJECUTADA | 1/10/2021 | 1/12/2021 | 0% | 0% | 50% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN |  | FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL QUE DESARROLLA EL DEPORTE | Fortalecer las competencias del personal que administra el deporte organizado del municipio | Porcentaje de incremento | Fortalecer al personal de la Secretaría de Deporte y Recreación, en la elaboración de proyectos y competencias en el conocimiento de la administración deportiva. | Número de fortalecimientos realizados | 1 | NO SE REALIZO | 1/11/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN |  | FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL QUE DESARROLLA EL DEPORTE |  |  | Apoyar los clubes deportivos debidamente registrados en el municipio | Número de apoyos realizados | 2 | EJECUTADA | 1/01/2021 | 1/06/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN |  | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | Incrementar la intervención en la infraestructura deportiva del Municipio de Riosucio. | Porcentaje de incremento | Mejorar y adecuar la infraestructura de los escenarios deportivos urbanos y rurales | Porcentaje escenarios deportivos intervenidos | 1 | EJECUTADA | 1/01/2021 | 1/06/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  | Culminar la construcción del patinódromo y una piscina semiolímpica en el Municipio de Riosucio | Número de proyectos culminados | 1 | EJECUTADA | 1/01/2021 | 1/12/2021 | 25% | 50% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |

SECRETARIA DE MOVILIDAD.

- Todas sus metas están en la línea estratégica DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL

- En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 3 metas de 4 generales en el cuatrienio

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

| EJE | RESPONSABLES | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | META DE RESULTADO | INDICADOR DE RESULTADO | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROGRAMACIÓN AÑO 2021 | OBSERVACIONES | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL | SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD | RIOSUCIO GRANDE EN INFRAESTRUCTURA Y CULTURA VIAL | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LA CULTURA VIAL | Reducir los indicadores negativos de seguridad vial en el Municipio de Riosucio | Porcentaje de reducción | Realizar señalización horizontal y vertical en sitios de alta vulnerabilidad | Número de sitios señalizados | 1 | EJECUTADA | 1/10/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD |  | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LA CULTURA VIAL |  |  | Realizar convenio con entidades que suministren guardas de tránsito, para el control y gestión del tránsito | Número de convenios realizados | 2 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 50% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD |  | FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LA CULTURA VIAL |  |  | Campañas en pedagogía de cultura vial | Número de campañas realizadas | 1 | EJECUTADA | 1/10/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC. DESPACHO |

SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

- Sus metas están distribuidas en 4 líneas estratégicas: 1 en DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES, 21 en DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL, 1 en DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA y 9 en DESARROLLO INSTITUCIONAL

- En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 25 metas de 32 generales en el cuatrienio.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

| N. ° META | EJE | RESPONSABLES | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | META DE RESULTADO | INDICADOR DE RESULTADO | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROGRAMACIÓN AÑO 2021 | OBSERVACIONES | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| 118 | DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | Incrementar la calidad del saneamiento básico y los servicios de agua potable en la zona rural del Municipio de Riosucio | Porcentaje de incremento | Suministrar sistemas de purificación y tratamiento de agua en zona rural | Número de sistemas suministrados | 50 | NO SE REALIZO | 5/11/2021 | 5/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC, DESPACHO |
| 119 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  |  | Realizar instalación y/o mantenimiento de los pozos sépticos de la zona rural | Número de pozos sépticos instalados y/o con mantenimiento | 20 | NO SE REALIZO | 1/11/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC, DESPACHO |
| 120 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  |  | Realizar reposición de redes de acueducto y alcantarillado | Metros lineales de vías con reposición | 200 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 0% | 40% | 100% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 121 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  |  | Apoyo a los acueductos rurales | Número de apoyos realizados | 2 | EJECUTADA | 5/11/2021 | 20/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 122 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO |  |  | Realizar instalación de redes de alcantarillado en la zona rural | Metros lineales instalados | 300 | EJECUTADA | 1/07/2021 | 1/12/2021 | 0% | 0% | 100% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 123 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | RIOSUCIO GRANDE EN INFRAESTRUCTURA Y CULTURA VIAL | INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, URBANA Y RURAL | Reducir el déficit del estado de la infraestructura vial en el Municipio de Riosucio | Porcentaje de reducción | Gestionar un proyecto para adelantar los estudios y diseños y la pavimentación de un tramo de la vía Riosucio-Jardín. | Número de proyectos presentados | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 0% | 50% | 75% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 124 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, URBANA Y RURAL |  |  | Pavimentar vías urbanas del Municipio de Riosucio | Metros cuadrados de vías pavimentadas | 1.000 | EJECUTADA | 1/07/2021 | 1/12/2021 | 0% | 0% | 100% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 125 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, URBANA Y RURAL |  |  | Realizar mantenimiento correctivo de las vías urbanas del Municipio de Riosucio | Metros cuadrados de vías pavimentadas | 200 | NO SE REALIZO | 10/11/2021 | 10/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC, DESPACHO |
| 126 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, URBANA Y RURAL |  |  | Realizar mantenimiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella | Metros lineales de vías pavimentadas | 1.500 | EJECUTADA | 2/11/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 27% | SEC, DESPACHO |
| 127 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, URBANA Y RURAL |  |  | Realizar mantenimiento correctivo de vías terciarias y sus entornos en obras complementarias del Municipio de Riosucio, | Porcentaje de vías con mantenimiento | 20% | EJECUTADA | 1/06/2021 | 30/11/2021 | 25% | 50% | 100% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 132 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | VIVIENDA PARA TODOS | ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA | Reducir el déficit cualitativo de vivienda en el Municipio de Riosucio | Porcentaje de reducción | Realizar mejoramientos de vivienda urbana y rural, respetando los porcentajes de adjudicación para población víctima del conflicto armado y personas con discapacidad | Número de mejoramiento de vivienda urbana y rural realizados | 50 | NO SE REALIZO | 1/04/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC, DESPACHO |
| 142 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | RIOSUCIO GRANDE EN PROTECCIÓN AMBIENTAL | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD | Sostener las áreas de ecosistemas protegidos en el Municipio de Riosucio | Número de áreas | Instalar Estufas ecoeficientes | Número de instalaciones | 49 | EJECUTADA | 1/08/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 50% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 143 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. | Reducir el índice de riesgo ajustado por capacidades en el Municipio de Riosucio. | Porcentaje de reducción | Implementar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 14/05/2021 | 14/11/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 144 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. |  |  | Apoyar los organismos de socorro en su fortalecimiento institucional | Número de contratos suscritos | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 145 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. |  |  | Realizar el mantenimiento de los imbornales del Municipio de Riosucio. | Número de mantenimientos realizados | 2 | EJECUTADA | 5/11/2021 | 5/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 146 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. |  |  | Realizar el mantenimiento de los Box Coulvert del Municipio de Riosucio | Número de mantenimientos realizados | 1 | EJECUTADA | 5/11/2021 | 30/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 147 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. |  |  | Dotar con equipos de salvamento minero a los organismos de socorro | Número de dotaciones realizadas | 1 | NO SE REALIZO | 15/11/2021 | 15/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC, DESPACHO |
| 152 | DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | RIOSUCIO CON ESPACIO PARA TODOS | MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | Incrementar la intervención en infraestructura y administrativa del espacio público del Municipio de Riosucio | Porcentaje de incremento | Realizar mantenimiento y ornato a los árboles, prados y a los parques y separadores de las avenidas. | Número de mantenimientos realizados | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 157 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS | RIOSUCIO CON VISIÓN GRANDE DESDE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL | ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Realizar una revisión general y ajuste de los instrumentos de planificación de ordenamiento del Municipio de Riosucio | Número de revisiones | Acompañar la actualización de los planes de vida de las comunidades indígenas | Número de actualizaciones realizadas | 4 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 0% | 50% | 75% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 165 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | Incrementar el índice de desempeño institucional | Porcentaje de incremento | Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 3/11/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 166 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  | Realizar la intervención de la infraestructura del equipamiento municipal | Número de mantenimientos realizados | 1 | EJECUTADA | 28/09/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 50% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 170 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  | Implementar la estrategia "Gobierno Digital" | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 9/04/2021 | 31/12/2021 | 0% | 50% | 75% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 171 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  | Implementar la estrategia de comunicaciones de la Administración Municipal, que permita dar a conocer a la comunidad, las acciones del ente territorial. | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 19/02/2021 | 28/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 172 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  | Implementar una estrategia de recuperación trasversal e intersectorial del Municipio de Riosucio, de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus COVID-19 | Número de implementaciones | 1 | EJECUTADA | 30/04/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC, DESPACHO |
| 173 |  | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  | Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal "Riosucio Grande de Nuevo" | Número de seguimientos realizados | 1 | EJECUTADA | 30/04/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC, DESPACHO |

SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

- El total de sus metas están distribuidas en la línea estratégica DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO

- En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 17 metas de 21 generales en el cuatrienio.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

|

| EJE | RESPONSABLES | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | META DE RESULTADO | INDICADOR DE RESULTADO | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROGRAMACIÓN AÑO 2021 | OBSERVACIONES | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES | RIOSUCIO EDUCADO | COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. | Garantizar la permanencia educativa | Porcentaje de incremento | Garantizar rutas de transporte escolar | Número de rutas garantizadas | 100% | EJECUTADA | 21/09/2021 | 30/11/2021 | 0% | 0% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. |  |  | Suscribir un convenio con las entidades del orden nacional o departamental, para suministrar alimentación escolar | Número de convenios suscritos | 1 | EJECUTADA | 21/07/2021 | 30/12/2021 | 40% | 80% | 90% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. |  |  | Entregar kits escolares a los estudiantes más vulnerables del Municipio de Riosucio | Número de kits entregados | 3000 | EJECUTADA | 1/01/2021 | 30/11/2021 | 0% | 0% | 20% | 17% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. |  |  | Avanzar en la educación media obligatoria con articulación SENA o universidades en los establecimientos educativos para las zonas urbana y rural | Número de Instituciones Educativas con articulación | 3 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 1/07/2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. |  |  | Implementar asignaturas complementarias como apoyo a la jornada única en las Instituciones Educativas | Número de Instituciones Educativas con asignaturas complementarias | 3 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. |  |  | Implementar la cátedra riosuceña como alternativa para la recuperación de la historia del Municipio de Riosucio | Número de Instituciones Educativas con la catedra riosuceña | 2 | NO SE REALIZO | 1/07/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. |  |  | Realizar evento de premiación de los mejores estudiantes en diferentes áreas del comportamiento y resultados académicos | Número de eventos realizados | 1 | NO SE REALIZO | 1/11/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA. |  |  | Garantizar cupos en el sistema educativo de las solicitudes de acceso de los estudiantes indígenas | Porcentaje de población educativa índígena beneficiada | 100% | EJECUTADA | 5/01/2021 | 1/07/2021 | 50% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | FOMENTO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Promover el acceso a la educación superior, de los egresados de las Instituciones Educativas del Municipio de Riosucio. | Porcentaje de incremento | Implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento de las competencias de los estudiantes de cada ciclo de educación, con el fin de mejorar los resultados de las pruebas saber 11 | Número de estrategias implementadas | 1 | EJECUTADA | 27/05/2021 | 30/11/2021 | 30% | 60% | 90% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | FOMENTO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR |  |  | Promover la vinculación presencial de Instituciones Educativas técnicas, tecnológicas o universitarias, con ofertas educativas contextualizadas al territorio | Número de ofertas educativas. | 2 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 1/07/2021 | 50% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | Incrementar las intervenciones en la infraestructura educativa del Municipio de Riosucio | Número de intervenciones | Realizar mejoramientos y/o adecuaciones en la infraestructura de las Instituciones Educativas | Número de Instituciones Educativas intervenidas | 3 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 1/07/2021 | 50% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |  |  | Remodelar la institución educativa los fundadores sede A Pio XII | Número de remodelaciones | 1 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 1/07/2021 | 50% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | Incrementar la participación en programas de bienestar y capacitación del personal docente, directivo docente y administrativo | Porcentaje de incremento | Conmemoración del día del maestro | Número de conmemoraciones | 1 | EJECUTADA | 1/11/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  |  | Realizar capacitaciones y foros educativos en articulación con la Secretaría de Educación Departamental | Número de capacitaciones y/o foros realizados | 2 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 1/07/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  |  | Acompañar las instituciones etnoeducativas en la implementación y elaboración de proyectos educativos comunitarios (PEC) | Número de acompañamientos realizados | 4 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 1/07/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES | RIOSUCIO SE HACE GRANDE CON CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | GENERACIÓN DE UNA CULTURA QUE VALORA Y GESTIONA EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | Incrementar la participación de los estudiantes riousuceños en eventos científicos del nivel departamental y nacional | Porcentaje de incremento | Dotar con elementos de ciencia y tecnología a las Instituciones Educativas, a través de programa TOMi 7 | Número de Instituciones Educativas dotadas | 5 | EJECUTADA | 1/11/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES |  | GENERACIÓN DE UNA CULTURA QUE VALORA Y GESTIONA EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN |  |  | Feria de la ciencia y la tecnología | Número de ferias realizadas | 1 | NO SE REALIZO | 1/11/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |

SECRETARIA DE GOBIERNO.

- Sus metas están distribuidas en 4 líneas estratégicas: 5 en DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO, 2 en DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES, 4 en DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA y 5 en DESARROLLO INSTITUCIONAL

- En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 13 metas de 16 generales en el cuatrienio.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

| EJE | RESPONSABLES | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | META DE RESULTADO | INDICADOR DE RESULTADO | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROGRAMACIÓN AÑO 2021 | OBSERVACIONES | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | RIOSUCIO SE HACE GRANDE CON LA PROTECCIÓN DE TODOS | ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | Garantizar la cobertura de protección de la población víctima del conflicto armado que reside en el Municipio de Riosucio | Porcentaje de cobertura | Garantizar la entrega de ayudas humanitarias de emergencia a la población víctima del conflicto armado, a quienes cumplan con los presupuestos legales | Número de ayudas humanitarias entregadas | 15 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |  | ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO |  |  | Implementar una estrategia de capacitación en derechos y deberes y asistencia legal, a la población víctima del conflicto armado | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 15/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |  | POBLACIÓN EN PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN | Garantizar la cobertura de protección de la población en procesos de reintegración y reincorporación en el Municipio de Riosucio | Porcentaje de cobertura | Apoyar proyectos comunitarios de construcción de paz, convivencia y reconciliación en el Municipio de Riosucio | Número de proyectos apoyados | 1 | NO SE REALIZO | 1/09/2021 | 28/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |  | JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL | Incrementar el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal del área urbana | Número de incremento | Brindar asesoría jurídica a las Juntas de Acción Comunal de la zona rural, en aras de lograr su reactivación jurídica. | Número de asesorías | 1 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
| DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | RIOSUCIO PRÓSPERO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL | PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | Incrementar la verificación de los establecimientos de comercio del Municipio de Riosucio, respecto a que cumplan con las exigencias legales, en aras de garantizar los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor y el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Porcentaje de incremento | Realizar el censo de establecimientos de comercio | Número de censos realizados | 1 | NO SE REALIZO | septiembre | 28/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |  | PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR |  |  | Implementar el Sistema de Metrología Legal | Número de implementaciones | 1 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 31/12/2021 | 50% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
| DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | RIOSUCIO SEGURO | FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA | Reducir los indicadores negativos de seguridad ciudadana. | Porcentaje de reducción | Implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | RIOSUCIO CON ESPACIO PARA TODOS | MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO | Incrementar la intervención en infraestructura y administrativa del espacio público del Municipio de Riosucio | Porcentaje de incremento | Realizar procedimientos de intervención a los vendedores ambulantes y estacionarios, en aras de garantizar el derecho de goce del espacio público. | Número de procedimientos realizados | 1 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 31/12/2021 | 50% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | RIOSUCIO JUSTO | PROMOCIÓN DE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS | Sostener la población del Municipio de Riosucio, con garantizar de acceso y protección en torno a la administración de justicia | Porcentaje sostenido | Llevar a cabo jornadas de capacitación respecto a la articulación de la justicia especial en los resguardos indígenas y la justicia ordinaria como mecanismo de participación y derechos de las comunidades campesinas | Jornadas realizadas | 1 | EJECUTADA | 1/06/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |  | PROMOCIÓN DE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS |  |  | Realizar acciones administrativas tendientes a la búsqueda del bienestar de la comunidad carcelaria del Municipio de Riosucio | Número de acciones | 2 | EJECUTADA | 1/06/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS | RIOSUCIO CON VISIÓN GRANDE DESDE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL | Incrementar el índice de desempeño institucional | Porcentaje de incremento | Modernizar la gestión documental de la Administración Municipal | Número de modernizaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 1/09/2021 | 28/12/2021 | 0% | 0% | 30% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Administración Municipal | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 16/03/2021 | 28/12/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS |  | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL |  |  | Realizar encuentros comunitarios donde la Administración Municipal lleve a cabo presencia institucional con la asistencia de todas las dependencias y empresas descentralizadas | Número de encuentros comunitarios realizados | 6 | NO SE REALIZO | 1/09/2021 | 28/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |

SECRETARIA DE CULTURA.

- El total de sus metas están distribuidas en la línea DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES

- En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 5 metas de 8 generales en el cuatrienio.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

| EJE | RESPONSABLES | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | META DE RESULTADO | INDICADOR DE RESULTADO | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROGRAMACIÓN AÑO 2021 | OBSERVACIONES | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES | OFICINA DE CULTURA Y TURISMO | RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO EN IDENTIDAD CULTURAL | NUESTRA CULTURA NUESTRA MISIÓN | Implementar la población del Municipio de Riosucio participando en los procesos culturales | Porcentaje de incremento | Implementar el Plan Decenal de Cultura | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | OFICINA DE CULTURA Y TURISMO |  | NUESTRA CULTURA NUESTRA MISIÓN |  |  | Desarrollar actividades de lectura, escritura y culturales en el marco de la Biblioteca Pública Municipal | Número programas y proyectos realizados | 20 | EJECUTADA | 1/02/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | OFICINA DE CULTURA Y TURISMO |  | NUESTRA CULTURA NUESTRA MISIÓN |  |  | Celebrar los 175 años de vida administrativa de Riosucio como municipio | Número de celebraciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 1/02/2021 | 1/10/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | OFICINA DE CULTURA Y TURISMO |  | PATRIMONIO CULTURAL | Incrementar el apoyo de las expresiones culturales tradicionales del Municipio de Riosucio, y las instituciones que velan por la garantía de su permanencia en el tiempo. | Porcentaje de incremento | Apoyar el carnaval y las fiestas tradicionales del Municipio de Riosucio | Número de carnavales y fiestas apoyadas | 9 | EJECUTADA | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 50% | 50% | SEC. DESPACHO |
|  | OFICINA DE CULTURA Y TURISMO |  | PATRIMONIO CULTURAL |  |  | Apoyar al programa vigías del patrimonio. | Número de apoyos realizados | 1 | EJECUTADA | 1/10/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 50% | 100% | SEC. DESPACHO |

SECRETARIA DE SALUD.

- La totalidad de sus metas están distribuidas en la línea estratégica DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO

- En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 9 metas de 10 generales en el cuatrienio.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

| EJE | RESPONSABLES | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | META DE RESULTADO | INDICADOR DE RESULTADO | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROGRAMACIÓN AÑO 2021 | OBSERVACIONES | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD | SALUD PARA TODOS Y DE CALIDAD | ASEGURAMIENTO EN SALUD | Sostener la cobertura universal del aseguramiento en salud para el Municipio de Riosucio | Porcentaje sostenido | Invertir los recursos asignados al Municipio de Riosucio por las diferentes fuentes de financiación de acuerdo al monto estimado de recursos por el Ministerio de Salud y Protección Social para cada vigencia, en la matriz nacional para la continuidad del régimen subsidiado | Porcentaje de recursos asignados | 100% | EJECUTADA. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 25% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD |  | ASEGURAMIENTO EN SALUD |  |  | realizar campañas de promoción a la afiliación del SGSSS | Número de campañas realizadas | 1 | EJECUTADA. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD |  | ASEGURAMIENTO EN SALUD |  |  | Garantizar el debido proceso para mitigar la evasión y elusión al SGSSS en el Municipio de Riosucio | Número de procesos garantizados | 1 | EJECUTADA. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 25% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD |  | ASEGURAMIENTO EN SALUD |  |  | Implementar el sistema de afiliación transaccional SAT en el Municipio de Riosucio Caldas | Número de sistemas implementados | 1 | EJECUTADA. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 25% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD |  | PRESTACIÓN DEL SERVICIO | sostener la garantía del acceso a los servicios de salud, con calidad, calidez, oportunidad, accesibilidad | Porcentaje sostenido | Realizar las auditorías a las EPS contributivas y subsidiadas con red de prestadores que operan en el Municipio de Riosucio mediante la metodología GAUDI | Número de auditorías realizadas | 2 | EJECUTADA. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 25% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD |  | PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |  | Realizar acciones de inspección y vigilancia en todos los prestadores de servicios de salud en el Municipio en el marco del cumplimiento del sistema obligatorio de garantia de la calidad en salud | Número de acciones realizadas | 2 | EJECUTADA. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 25% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD |  | PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |  | Poner en funcionamiento los Centros de Atención Social en el Municipio de Riosucio | Número de CAS funcionando | 3 | EJECUTADA. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 25 | 75% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD |  | SALUD PÚBICA | Sostener la cobertura de salud pública del Municipio de Riosucio | Porcentaje sostenido | Implementar la estrategia "Atención Primaria Social", atendiendo a las familias con vulnerabilidad alto y medio | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 25% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD |  | SALUD PÚBICA |  |  | Implementar el Plan Territorial de Salud | Número de implementaciones | 1 | EJECUTADA. | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 15% | 25% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.

- La totalidad de sus metas están distribuidas en la línea estratégica DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO

- En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 26 metas de 38 generales en el cuatrienio.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

| EJE | RESPONSABLES | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | META DE RESULTADO | INDICADOR DE RESULTADO | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROGRAMACIÓN AÑO 2021 | OBSERVACIONES | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | JUVENTUD LÍDER Y DINÁMICA | VISIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD | Incrementar la participación de los jóvenes en las dinámicas Municipales | Porcentaje de incremento | Implementar la estrategia SACÚDETE, en búsqueda de promoción del emprendimiento y la innovación en los jóvenes | Número de estrategias implementadas | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | VISIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD |  |  | Realizar la semana de la juventud, a través de la ejecución de diferentes actividades | Número de semana de la juventud realizadas | 1 | EJECUTADA | 6/09/2021 | 11/09/2011 | 0% | 0% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO | RIOSUCIO SE HACE GRANDE CON LA PROTECCIÓN DE TODOS | ADULTO MAYOR | Incrementar la población adulta mayor beneficiaria de una protección integral | Porcentaje de incremento | Garantizar el funcionamiento de un Centro de Bienestar para el Adulto Mayor | Número de CBAM funcionando | 1 | EJECUTADA | 15/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | ADULTO MAYOR |  |  | Garantizar el funcionamiento de cinco Centro Día, equivalente a uno urbano y cuatro en comunidades indígenas | Número de Centros Vida funcionando | 5 | EJECUTADA | 15/03/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | ADULTO MAYOR |  |  | Conmemoración del mes del adulto mayor | Número de conmemoraciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 28/09/2021 | 2/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD |  |  | Implementar la Política Pública de Discapacidad, generada por el Municipio de Riosucio | Número de implementaciones | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD |  |  | Implementar la estrategia denominada "Rehabilitación Basada en Comunidad", en los sectores públicos y privados del Municipio de Riosucio | Número implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO | Garantizar la cobertura de protección de la población víctima del conflicto armado que reside en el Municipio de Riosucio | Porcentaje de cobertura | Garantizar servicios funerarios para la población víctima del conflicto armado | Número de personas beneficiadas | 6 | EJECUTADA | 6/09/2021 | 11/09/2011 | 0% | 0% | 50% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO |  |  | Garantizar un enlace para la población víctima del conflicto armado | Número de enlaces garantizados | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO |  |  | Garantizar el funcionamiento de la Mesa Municipal de Víctimas | Número de reuniones de la Mesa Municipal de Víctimas grantizadas | 4 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO |  |  | Apoyar proyectos productivos a organizaciones legalmente constituidas para población víctima del conflicto armado | Número de proyectos apoyados | 2 | EJECUTADA | 7/07/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO |  |  | Realizar conmemoraciones alusivas a la población víctima del conflicto armado | Número de conmemoraciones realizadas | 2 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO |  |  | Implementar la estrategia PAPSIVI, en aras de brindar una atención psicológica a la población víctima del conflicto armado | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 50% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO |  |  | Actualizar el Plan de Acción Territorial destinado a la población víctima del conflicto armado | Número de actualizaciones | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 50% | 100% | 0% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | POBLACIÓN EN PROGRAMA DE REITEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN | Garantizar la cobertura de protección de la población en procesos de reintegración y reincorporación en el Municipio de Riosucio | Porcentaje de cobertura | Apoyar proyectos productivos generados por personas incluidas en proceso de reintegración y reincorporación | Número de proyectos apoyados | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 1/07/2021 | 50% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL | Garantizar la inclusión de la población Mujer y LGTBI, en los programas y proyectos de la Administración Municipal | Porcentaje de inclusión | Implementar la Política Pública de Equidad de Género para el Municipio de Riosucio | Número de implementaciones | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL |  |  | Realizar campañas de sensibilización, capacitación y difusión sobre los derechos de la población LGBTI | Número de campañas realizadas | 3 | EJECUTADA | 1/07/2021 | 31/10/2021 | 0% | 0% | 0% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA | Garantizar la cobertura de protección de los niños, niñas y adolescentes, con una participación activa de la familia | Porcentaje de cobertura | Implementar la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y fortalecimiento Familiar | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% |  | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |  |  | Realizar campañas que conlleven a que el Municipio de Riosucio, tenga cero NNA siendo miembros de grupos armados al margen de la ley | Número de campañas realizadas | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |  |  | Realizar campañas que conlleven a que el Municipio de Riosucio, erradique el trabajo infantil | Número de campañas realizadas | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 1/07/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |  |  | Realizar mejoramientos a la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil | Número de mejoramientos realizados | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 0% | 25% | 50% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA |  |  | Realizar la celebración del mes de la niñez y del día del disfraz, para implementar la estrategia BRÚJULA | Número de celebraciones realizadas | 2 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 1/07/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | PROTECCIÓN SOCIAL | Reducir el índice de pobreza multidimensional en el Municipio de Riosucio | Porcentaje de reducción | Garantizar la implementación de los programas sociales del Estado, enfocados a las familias más vulnerables del Municipio de Riosucio | Número de implementaciones garantizadas | 1 | EJECUTADA | 1/07/2021 | 12/11/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | PROTECCIÓN SOCIAL |  |  | Realizar entrega de viveres a los grupos poblacionales vulnerables, focalizados por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario | Número de víveres entregados | 542 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL | Incrementar el fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal del área | Número de incremento | Realizar capacitaciones a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, en la presentación de proyectos ante el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal | Número de capacitaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 6/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO |  | JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL |  |  | Conmemorar del mes de las Juntas de Acción Comunal | Número de conmemoraciones realizadas | 1 | NO SE REALIZO | 1/07/2021 | 12/11/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

- Sus metas están distribuidas en 2 líneas estratégicas: 19 en DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES Y 9 en DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL.

- En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 25 metas de 28 generales en el cuatrienio.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

| EJE | RESPONSABLES | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | META DE RESULTADO | INDICADOR DE RESULTADO | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROGRAMACIÓN AÑO 2021 | OBSERVACIONES | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO DESDE EL DESARROLLO RURAL | INCLUSIÓN Y APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL | Incrementar y mejorar la asistencia técnica para los agricultores del Municipio de Riosucio, en aras de desarrollar la productividad agrícola | Porcentaje de incremento | Apoyar asociaciones existentes en la producción, transformación, comercialización y financiación para fortalecer el sector agropecuario campesino, con unos lineamientos ambientales sostenibles | Número de asociaciones apoyadas | 2 | EJECUTADA | 7/01/2021 | 30/06/2021 | 25% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | INCLUSIÓN Y APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL |  |  | Apoyar proyectos productivos para comunidades indígenas | Número de apoyos realizados | 4 | EJECUTADA | 7/01/2021 | 30/06/2021 | 25% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | INCLUSIÓN Y APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL |  |  | Realizar agroferias y programas de biocomercio en el Municipio de Riosucio, con el fin de promover los productos generados en el territorio, con fines de comercialización nacional y exportación | Número de agroferidas realizadas | 1 | EJECUTADA | 1/06/2021 | 1/10/2021 | 0% | 0% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | INCLUSIÓN Y APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL |  |  | Familias beneficiadas con el programa familias en su tierra | Número de familias beneficiadas con el programa Familias en su Tierra | 25 | EJECUTADA | 1/06/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 50% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | INCLUSIÓN Y APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL |  |  | Suscribir un convenio con una entidad del orden nacional o departamental, con el fin de otorgar créditos a los productores agropecuarios, direccionados a través de una institución financiera del estado | Número de créditos otorgados | 125 | EJECUTADA | 1/06/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 25% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | PROTECCIÓN ANIMAL | Garantizar la cobertura de protección de los animales del Municipio de Riosucio | Porcentaje de incremento | Garantizar el funcionamiento del Coso Municipal | Porcentaje de funcionamientos garantizados | 1 | EJECUTADA | 19/03/2021 | 19/06/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19/03/2021 | 31/05/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/04/2021 | 30/10/2021 | 0% | 60% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | PROTECCIÓN ANIMAL |  |  | Realizar jornadas de esterilización y médico veterinarias | Número de jornadas realizadas | 15 | EJECUTADA | 7/01/2021 | 30/06/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | RIOSUCIO PRÓSPERO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL | Incrementar la productividad del sector empresarial, industrial y comercial del Municipio de Riosucio | Porcentaje de incremento | Apoyar a los empresarios en la participación en ferias y eventos | Número de participaciones apoyadas | 2 | EJECUTADA | 16/03/2021 | 31/07/2021 | 10% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |  |  | Realizar el evento “RIO ES MODA” | Número de eventos realizados | 1 | EJECUTADA | 16/03/2021 | 31/07/2021 | 10% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |  |  | Entregar capital semilla a través de un Fondo Rotatorio, con tasas de interes especiales para emprendedores con proyectos bien formulados | Número de beneficiarios con capital semilla | 10 | EJECUTADA | 16/03/2021 | 31/07/2021 | 10% | 90% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |  |  | Incentivar los emprendimientos naranjas donde involucren el conocimiento propio, la cultura, la riqueza étnica y la propiedad intelectual. | Número de incentivos entregados | 3 | EJECUTADA | 16/03/2021 | 31/07/2021 | 10% | 90% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/03/2021 | 30/06/2021 | 5% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL |  |  | Realizar un programa de desarrollo empresarial, a través de tutorías para empresarios y comerciantes por parte de expertos y universidades con el fin de afianzar temas técnicos y comerciales. | Número de tutorías realizadas | 15 | EJECUTADA | 16/03/2021 | 31/07/2021 | 0% | 90% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | RIOSUCIO SE HACE GRANDE COMO ATRACTIVO TURÍSTICO | FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | Sostener el índice de visitas turísticas al Municipio de Riosucio | Porcentaje sostenido | Implementar el Plan Decenal de Turismo | Número de implementaciones realizadas | 1 | NO SE REALIZO | 1/08/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 50% | 0% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | RIOSUCIO MINERO CON RESPONSABILIDAD | MINERÍA LEGAL Y RESPONSABLE | Incrementar la formalización de la actividad minera tradicional | Porcentaje de incremento | Realizar controles a las empresas mineras, en la aplicación de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo | Número de controles realizados | 1 | EJECUTADA | 5/04/2021 | 31/08/2021 | 0% | 75% | 80% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | MINERÍA LEGAL Y RESPONSABLE |  |  | Apoyar los procesos de reconocimiento legal de los mineros tradicionales y artesanales del Municipio de Riosucio | Número de grupos mineros apoyados | 1 | EJECUTADA | 05/04/201 | 31/08/2021 | 0% | 75% | 80% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | MINERÍA LEGAL Y RESPONSABLE |  |  | Realizar actividades de formación y capacitación a los mineros del municipio de Riosucio | Número de capacitaciones | 4 | EJECUTADA | 5/04/2021 | 31/08/2021 | 0% | 75% | 80% | 100% | SEC. DESPACHO |
| DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | RIOSUCIO GRANDE EN PROTECCIÓN AMBIENTAL | RESIDUOS SÓLIDOS | Incrementar la recolección de residuos sólidos | Porcentaje de incremento | Implementar las acciones establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO | Incrementar el área de bosque estable protegido del Municipio de Riosucio | Porcentaje de incremento | Realizar la reforestación en las microcuencas de interés para el municipio | Número de árboles sembrados | 1000 | EJECUTADA | 5/01/2021 | 5/07/2021 | 0% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO |  |  | Comprar predios en áreas aledañas al nacimiento de agua del municipio. | Número de predios comprados | 1 | NO SE REALIZO | 1/07/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO |  |  | Formular e implementar el plan de acción ambiental, de los tópicos contenidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Risaralda (POMCA) | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 22/04/2021 | 27/12/2021 | 0% | 60% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO |  |  | Garantizar guardabosques que protejan los nacimientos de agua | Número de guardabosques | 1 | EJECUTADA | 22/04/2021 | 27/12/2021 | 0% | 60% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD | Sostener las áreas de ecosistemas protegidos en el Municipio de Riosucio | Número de áreas | Desarrollar un vivero municipal para la generación de oferta de material vegetal para la recuperación ecológica | Número de operaciones del vivero | 1 | EJECUTADA | 15/02/2021 | 15/07/2021 | 20% | 90% | 90% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD |  |  | Campañas de educación ambiental | Número de campañas realizadas | 2 | EJECUTADA | 15/02/2021 | 15/07/2021 | 20% | 90% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS | RIOSUCIO CON GARANTÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS | Sostener la cobertura de servicios públicos domiciliarios. | Porcentaje sostenido | Implementar el Comité de Defensa del Consumidor de Servicios Públicos Domiciliarios | Número de implementaciones realizadas | 1 | NO SE REALIZO | 1/06/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 0% | 0% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS |  | SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS |  |  | Otorgar subsidios para los estratos 1, 2 y 3 en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. | Número de convenios suscrito | 2 | EJECUTADA | 11/03/2021 | 31/12/2021 | 0% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11/03/2021 | 31/12/2021 | 0% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |

SECRETARIA DE HACIENDA.

- Sus metas están distribuidas en la línea estratégica DESARROLLO INSTITUCIONAL

- En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 4 metas de 4 generales en el cuatrienio.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

| EJE | RESPONSABLES | PROGRAMAS | SUB PROGRAMAS | META DE RESULTADO | INDICADOR DE RESULTADO | META DE PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | PROGRAMACIÓN AÑO 2021 | OBSERVACIONES | PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES |  |  |  |  |  | SEGUIMIENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECHA INICIO | FECHA FINAL | % DE AVANCE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARZO | JUNIO | SEPTIEMBRE | DICIEMBRE |  |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA | RIOSUCIO CON VISIÓN GRANDE DESDE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL | POLÍTICA FISCAL | Incrementar el índice de desempeño fiscal | Porcentaje de incremento | Actualizar el estatuto tributario | Número de actualizaciones | 1 | EJECUTADA | 1/07/2021 | 30/11/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA |  | POLÍTICA FISCAL |  |  | Implementar una estrategia de recuperación de la cartera municipal | Porcentaje de cartera recuperada | 10% | EJECUTADA | 1/09/2021 | 31/12/2021 | 0% | 0% | 50% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA |  | POLÍTICA FISCAL |  |  | Realizar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 100% | 100% | 100% | 100% | SEC. DESPACHO |
|  | SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA |  | POLÍTICA FISCAL |  |  | Actualizar e implementar un software que parametrice el sistema financiero de la Administración Municipal. | Número de implementaciones realizadas | 1 | EJECUTADA | 1/01/2021 | 31/12/2021 | 25% | 50% | 75% | 100% | SEC. DESPACHO |

Conclusión.

- Después de analizadas la totalidad de metas programadas para la vigencia 2021, distribuidas dentro de las diez (10) dependencias o secretarias hay un análisis favorable del cumplimiento de las mismas y el porcentaje (%) de ejecución del plan de desarrollo municipal “Riosucio Grande de nuevo” 2020 – 2023.

Es así que de un total de metas programadas para la anualidad de ciento treinta y siete (137) se dio cumplimiento a ciento veinte (120); siendo pocas las metas que no se ejecutaron en la anualidad.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.

Por tanto, en la vigencia 2021 el cumplimiento del plan de desarrollo municipal es del 88%, logrando el mínimo exigido por ley (80%) para tener una visión favorable en su ejecución. Allí se observa, que la ejecución porcentual en el cumplimiento de las metas programadas por cada secretaria, no importando en ellas el número total de metas a ejecutar por las mismas dependencias, es muy constante en todas, y que las mismas van a el cumplimiento y visión general de la administración municipal siendo consecuentes con su plan de desarrollo municipal.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS POR SECRETARIA O DEPENDENCIA.

- En el análisis realizado por líneas o ejes estratégicos en el cumplimiento del plan de desarrollo para la vigencia del año 2021, se detalla una muy buena ejecución en el general de los cinco (5) ejes estratégicos y la sumatoria de los mismos:

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

| N. ° | EJE O LINEA ESTRATEGICA | METAS PROGRAMADAS AÑO 2021 | METAS EJECUTADAS AÑO 2021 | METAS NO REALIZADAS | % EJECUCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO | 66 | 59 | 7 | 89% |
| 2 | DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES | 23 | 21 | 2 | 91% |
| 3 | DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL | 29 | 22 | 7 | 76% |
| 4 | DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 5 | DESARROLLO INSTITUCIONAL | 14 | 13 | 1 | 93% |
|  | TOTAL | 137 | 120 | 17 | 88% |

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS POR EJE O LÍNEA ESTRATÉGICA.

NOTAS FINALES:

- Las metas de producto iniciadas en la vigencia anterior, cuya ejecución finalizo esta anualidad sirven para la medición del presente año 2021; así mismo, las que inicien en esta vigencia 2021 y terminen en la vigencia 2022 servirán para la medición de la otra anualidad.

- En los últimos tres (3) meses del año se realizaron varios convenios con diferentes entidades del orden nacional y departamental para la ejecución de obras y proyectos. Las mismas entraran a ser medidas y a hacer parte del cumplimiento de metas para la anualidad 2022.

- El mayor cumplimiento de metas de la presente anualidad se presentó en el segundo semestre del año. Lo anterior, debido a la vuelta de la normalidad (en cierto sentido) y los esfuerzos realizados por la administración municipal para la reactivación económica después de los picos más fuertes de la pandemia por COVID 19.

- De acuerdo a la programación realizada en la plataforma KPT (Kit de Planeación Territorial) del DNP (departamento nacional de planeación) que fue cargada en la primera semana del mes de diciembre de 2021, de un total inicial para la anualidad 2021 de ciento cincuenta y siete (157) metas (plan de acción 2021, derivado del plan indicativo), se llegó a un número de metas final de ciento treinta y siete (137) metas (plan de acción final 2021 cargado en aplicativo KPT); siendo reprogramadas para la vigencia 2022 un total de veinte (20) metas.