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ANÁLISIS PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL RIOSUCIO 2020-2023 “RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO”. PLANES DE ACCIÓN 2021.

El plan de desarrollo municipal “Riosucio Grande de Nuevo” 2020 – 2023, posee un total de 173 metas aprobadas en el acuerdo 398 del 23 de mayo del año 2020 distribuidas en cinco (5) líneas estratégicas: DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO, DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES, DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL, DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA y DESARROLLO INSTITUCIONAL.

El mismo, en el cumplimiento de sus metas tiene una distribución establecida para su desarrollo y ejecución en cada año del cuatrienio; teniendo así para el análisis correspondiente la vigencia 2021:

TABLA DISTRIBUCIÓN DE METAS PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2021.
	N. °
	EJE O LINEA ESTRATEGICA
	TOTAL METAS CUATRIENIO
	METAS PROGRAMADAS AÑO 2021
	PESO PORCENTUAL PDM AÑO 2021

	1
	DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO
	86
	66
	48%

	2
	DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES
	30
	23
	17%

	3
	DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
	34
	29
	21%

	4
	DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
	5
	5
	4%

	5
	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	18
	14
	10%

	 
	TOTAL
	173
	137
	100%


Además de ello, las mismas están distribuidas por secretarias o dependencias para que su análisis sea de una comprensión y reflexión más fácil. Es así que se distribuyen:

TABLA DE METAS DE PRODUCTO POR SECRETARIA O DEPENDENCIA.
	N. °
	DESCRIPCIÓN
	TOTAL METAS CUATRIENIO
	METAS AÑO 2021
	PESO PORCENTUAL PDM

	1
	DEPORTE Y RECREACIÓN
	12
	10
	7%

	2
	MOVILIDAD
	4
	3
	2%

	3
	PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	32
	25
	18%

	4
	EDUCACIÓN
	21
	17
	12%

	5
	GOBIERNO
	16
	13
	9%

	6
	CULTURA
	8
	5
	4%

	7
	SALUD
	10
	9
	7%

	8
	DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	38
	26
	19%

	9
	DESARROLLO ECONÓMICO
	28
	25
	18%

	10
	HACIENDA
	4
	4
	3%

	 
	TOTAL
	173
	137
	100%



Análisis General.
De entrada, se analiza que hay secretarias cuyo número de metas y peso % sobre el plan de desarrollo municipal son mínimos en relación a otras, más, sin embargo, lo anterior no quiere decir que la labor implementada por las mismas y las metas a ejecutar no sean igual o aún mas importantes que las demás para el buen desarrollo administrativo municipal y el cumplimiento y ejecución del programa de gobierno planteado. También se aprecia que la distribución por ejes o líneas estratégicas condensa el mayor valor en su línea estratégica 1: DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO, siendo la más representativa a la hora de realizar el análisis correspondiente

Análisis Específico.
Se realiza un análisis de cada secretaria de acuerdo a la información entregada y recopilada en cada una de ellas, presentando el desarrollo y cumplimiento del PDM en su año 2021, así:

SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN.

· [bookmark: _GoBack]Todas sus metas están en la línea estratégica DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO.
· En total para la vigencia del año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 10 metas, de 12 generales en el cuatrienio.

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.


TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.
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	EJE
	RESPONSABLES
	PROGRAMAS
	SUB PROGRAMAS 
	META DE RESULTADO
	INDICADOR DE RESULTADO
	META DE PRODUCTO
	INDICADOR DE PRODUCTO
	PROGRAMACIÓN AÑO 2021
	OBSERVACIONES
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
	SEGUIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL
	% DE AVANCE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARZO
	JUNIO
	SEPTIEMBRE
	DICIEMBRE
	

	DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO
	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
	RIOSUCIO GRANDE EN DEPORTE Y RECREACIÓN
	FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
	Incrementar la práctica del deporte y la recreación de la población del Municipio de Riosucio
	Porcentaje de incremento
	Implementar programas deportivos
	Número de programas implementados
	8
	EJECUTADA 
	1/03/2021
	1/12/2021
	10%
	40%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
	
	FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
	
	
	Dotar los programas con implementación deportiva 
	Número de dotaciones realizadas
	1
	EJECUTADA 
	1/03/2021
	1/12/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
	
	FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
	
	
	Apoyar con transporte para delegaciones deportivas, con el ánimo de participar en eventos departamentales y nacionales
	Número de apoyos de transportes otorgados
	3
	NO SE REALIZO
	1/11/2021
	1/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
	
	FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
	
	
	Fomentar la práctica del deporte a través de la realización de eventos deportivos
	Número de eventos realizadas
	18
	EJECUTADA 
	1/03/2021
	1/12/2021
	0%
	30%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
	
	FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
	
	
	Conformar selecciones deportivas
	Número de selecciones conformadas
	3
	EJECUTADA 
	1/11/2021
	1/12/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
	
	FOMENTO AL DEPORTE, RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
	
	
	Realizar vacaciones recreativas
	Número de vacaciones recreativas realizadas
	2
	EJECUTADA 
	1/10/2021
	1/12/2021
	0%
	0%
	50%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
	
	FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL QUE DESARROLLA EL DEPORTE
	Fortalecer las competencias del personal que administra el deporte organizado del municipio
	Porcentaje de incremento
	Fortalecer al personal de la Secretaría de Deporte y Recreación, en la elaboración de proyectos y competencias en el conocimiento de la administración deportiva.   
	Número de fortalecimientos realizados
	1
	NO SE REALIZO
	1/11/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
	
	FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL QUE DESARROLLA EL DEPORTE
	
	
	Apoyar los clubes deportivos debidamente registrados en el municipio 
	Número de apoyos realizados
	2
	EJECUTADA 
	1/01/2021
	1/06/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
	
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
	Incrementar la intervención en la infraestructura deportiva del Municipio de Riosucio.
	Porcentaje de incremento
	Mejorar y adecuar la infraestructura de los escenarios deportivos urbanos y rurales
	Porcentaje escenarios deportivos intervenidos
	1
	EJECUTADA 
	1/01/2021
	1/06/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
	
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	
	
	Culminar la construcción del patinódromo y una piscina semiolímpica en el Municipio de Riosucio
	Número de proyectos culminados
	1
	EJECUTADA 
	1/01/2021
	1/12/2021
	25%
	50%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO









SECRETARIA DE MOVILIDAD.

· Todas sus metas están en la línea estratégica DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL
· En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 3 metas de 4 generales en el cuatrienio
TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.



	EJE
	RESPONSABLES
	PROGRAMAS
	SUB PROGRAMAS 
	META DE RESULTADO
	INDICADOR DE RESULTADO
	META DE PRODUCTO
	INDICADOR DE PRODUCTO
	PROGRAMACIÓN AÑO 2021
	OBSERVACIONES
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
	SEGUIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL
	% DE AVANCE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARZO
	JUNIO
	SEPTIEMBRE
	DICIEMBRE
	

	DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
	SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD
	RIOSUCIO GRANDE EN INFRAESTRUCTURA Y CULTURA VIAL
	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LA CULTURA VIAL
	Reducir los indicadores negativos de seguridad vial en el Municipio de Riosucio
	Porcentaje de reducción
	Realizar señalización horizontal y vertical en sitios de alta vulnerabilidad
	Número de sitios señalizados
	1
	EJECUTADA
	1/10/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	 SEC. DESPACHO 

	
	SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD
	
	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LA CULTURA VIAL
	
	
	Realizar convenio con entidades que suministren guardas de tránsito, para el control y gestión del tránsito
	Número de convenios realizados
	2
	EJECUTADA
	5/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	50%
	100%
	 SEC. DESPACHO 

	
	SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD
	
	FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LA CULTURA VIAL
	
	
	Campañas en pedagogía de cultura vial
	Número de campañas realizadas
	1
	EJECUTADA
	1/10/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	 SEC. DESPACHO 







SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

· Sus metas están distribuidas en 4 líneas estratégicas: 1 en DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES, 21 en DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL, 1 en DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA y 9 en DESARROLLO INSTITUCIONAL
· En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 25 metas de 32 generales en el cuatrienio.
TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.


	N. ° META
	EJE
	RESPONSABLES
	PROGRAMAS
	SUB PROGRAMAS 
	META DE RESULTADO
	INDICADOR DE RESULTADO
	META DE PRODUCTO
	INDICADOR DE PRODUCTO
	PROGRAMACIÓN AÑO 2021
	OBSERVACIONES
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
	SEGUIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL
	% DE AVANCE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARZO
	JUNIO
	SEPTIEMBRE
	DICIEMBRE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	118
	DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
	Incrementar la calidad del saneamiento básico y los servicios de agua potable en la zona rural del Municipio de Riosucio
	Porcentaje de incremento
	Suministrar sistemas de purificación y tratamiento de agua en zona rural
	Número de sistemas suministrados
	50
	NO SE REALIZO
	5/11/2021
	5/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC, DESPACHO

	119
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
	
	
	Realizar instalación y/o mantenimiento de los pozos sépticos de la zona rural
	Número de pozos sépticos instalados y/o con mantenimiento
	20
	NO SE REALIZO
	1/11/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC, DESPACHO

	120
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
	
	
	 Realizar reposición de redes de acueducto y alcantarillado
	Metros lineales de vías con reposición
	200
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	0%
	40%
	100%
	100%
	SEC, DESPACHO

	121
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
	
	
	Apoyo a los acueductos rurales
	Número de apoyos realizados
	2
	EJECUTADA
	5/11/2021
	20/12/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	SEC, DESPACHO

	122
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
	
	
	Realizar instalación de redes de alcantarillado en la zona rural
	Metros lineales instalados
	300
	EJECUTADA
	1/07/2021
	1/12/2021
	0%
	0%
	100%
	100%
	SEC, DESPACHO

	123
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	RIOSUCIO GRANDE EN INFRAESTRUCTURA Y CULTURA VIAL
	INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, URBANA Y RURAL
	Reducir el déficit del estado de la infraestructura vial en el Municipio de Riosucio
	Porcentaje de reducción
	Gestionar un proyecto para adelantar los estudios y diseños y la pavimentación de un tramo de la vía Riosucio-Jardín.
	Número de proyectos presentados
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	0%
	50%
	75%
	100%
	SEC, DESPACHO

	124
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, URBANA Y RURAL
	
	
	Pavimentar vías urbanas del Municipio de Riosucio
	Metros cuadrados de vías pavimentadas
	1.000
	EJECUTADA
	1/07/2021
	1/12/2021
	0%
	0%
	100%
	100%
	SEC, DESPACHO

	125
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, URBANA Y RURAL
	
	
	Realizar mantenimiento correctivo de las vías urbanas del Municipio de Riosucio
	Metros cuadrados de vías pavimentadas
	200
	NO SE REALIZO
	10/11/2021
	10/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC, DESPACHO

	126
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, URBANA Y RURAL
	
	
	Realizar mantenimiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella
	Metros lineales de vías pavimentadas
	1.500
	EJECUTADA
	2/11/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	27%
	SEC, DESPACHO

	127
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL, URBANA Y RURAL
	
	
	Realizar mantenimiento correctivo de vías terciarias y sus entornos en obras complementarias del Municipio de Riosucio, 
	Porcentaje de vías con mantenimiento
	20%
	EJECUTADA
	1/06/2021
	30/11/2021
	25%
	50%
	100%
	100%
	SEC, DESPACHO

	132
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	VIVIENDA PARA TODOS
	ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA 
	Reducir el déficit cualitativo de vivienda en el Municipio de Riosucio
	Porcentaje de reducción
	Realizar mejoramientos de vivienda urbana y rural, respetando los porcentajes de adjudicación para población víctima del conflicto armado y personas con discapacidad
	Número de mejoramiento de vivienda urbana y rural realizados
	50
	NO SE REALIZO
	1/04/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC, DESPACHO

	142
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	RIOSUCIO GRANDE EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
	CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
	Sostener las áreas de ecosistemas protegidos en el Municipio de Riosucio
	Número de áreas
	Instalar Estufas ecoeficientes
	Número de instalaciones
	49
	EJECUTADA
	1/08/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	50%
	100%
	SEC, DESPACHO

	143
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
	PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
	Reducir el índice de riesgo ajustado por capacidades en el Municipio de Riosucio.
	Porcentaje de reducción
	Implementar el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	14/05/2021
	14/11/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC, DESPACHO

	144
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
	
	
	Apoyar los organismos de socorro en su fortalecimiento institucional
	Número de contratos suscritos
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC, DESPACHO

	145
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
	
	
	Realizar el mantenimiento de los imbornales del Municipio de Riosucio. 
	Número de mantenimientos realizados
	2
	EJECUTADA
	5/11/2021
	5/12/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	SEC, DESPACHO

	146
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
	
	
	Realizar el mantenimiento de los Box Coulvert del Municipio de Riosucio
	Número de mantenimientos realizados
	1
	EJECUTADA
	5/11/2021
	30/12/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	SEC, DESPACHO

	147
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
	
	
	Dotar con equipos de salvamento minero a los organismos de socorro
	Número de dotaciones realizadas
	1
	NO SE REALIZO
	15/11/2021
	15/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC, DESPACHO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	152
	DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	RIOSUCIO CON ESPACIO PARA TODOS
	MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
	Incrementar la intervención en infraestructura y administrativa del espacio público del Municipio de Riosucio
	Porcentaje de incremento
	Realizar mantenimiento y ornato a los árboles, prados y a los parques y separadores de las avenidas.
	Número de mantenimientos realizados
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC, DESPACHO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	157
	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	RIOSUCIO CON VISIÓN GRANDE DESDE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
	ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	Realizar una revisión general y ajuste de los instrumentos de planificación de ordenamiento del Municipio de Riosucio
	Número de revisiones
	Acompañar la actualización de los planes de vida de las comunidades indígenas
	Número de actualizaciones realizadas
	4
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	0%
	50%
	75%
	100%
	SEC, DESPACHO

	165
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
	Incrementar el índice de desempeño institucional
	Porcentaje de incremento
	Implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	3/11/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC, DESPACHO

	166
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
	
	
	Realizar la intervención de la infraestructura del equipamiento municipal
	Número de mantenimientos realizados
	1
	EJECUTADA
	28/09/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	50%
	100%
	SEC, DESPACHO

	170
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
	
	
	Implementar la estrategia "Gobierno Digital" 
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	9/04/2021
	31/12/2021
	0%
	50%
	75%
	100%
	SEC, DESPACHO

	171
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
	
	
	Implementar la estrategia de comunicaciones de la Administración Municipal, que permita dar a conocer a la comunidad, las acciones del ente territorial.
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	19/02/2021
	28/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC, DESPACHO

	172
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
	
	
	Implementar una estrategia de recuperación trasversal e intersectorial del Municipio de Riosucio, de la emergencia sanitaria producida por el coronavirus COVID-19
	Número de implementaciones
	1
	EJECUTADA
	30/04/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC, DESPACHO

	173
	
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
	
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
	
	
	Realizar seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal "Riosucio Grande de Nuevo"
	Número de seguimientos realizados
	1
	EJECUTADA
	30/04/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC, DESPACHO













SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

· El total de sus metas están distribuidas en la línea estratégica DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO 
· En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 17 metas de 21 generales en el cuatrienio.
TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.
|
	EJE
	RESPONSABLES
	PROGRAMAS
	SUB PROGRAMAS 
	META DE RESULTADO
	INDICADOR DE RESULTADO
	META DE PRODUCTO
	INDICADOR DE PRODUCTO
	PROGRAMACIÓN AÑO 2021
	OBSERVACIONES
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
	SEGUIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL
	% DE AVANCE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARZO
	JUNIO
	SEPTIEMBRE
	DICIEMBRE
	

	DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	RIOSUCIO EDUCADO
	COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
	Garantizar la permanencia educativa 
	Porcentaje de incremento
	Garantizar rutas de transporte escolar
	Número de rutas garantizadas
	100%
	EJECUTADA
	21/09/2021
	30/11/2021
	0%
	0%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
	
	
	Suscribir un convenio con las entidades del orden nacional o departamental, para suministrar alimentación escolar
	Número de convenios suscritos 
	1
	EJECUTADA
	21/07/2021
	30/12/2021
	40%
	80%
	90%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
	
	
	Entregar kits escolares a los estudiantes más vulnerables del Municipio de Riosucio
	Número de kits entregados 
	3000
	EJECUTADA
	1/01/2021
	30/11/2021
	0%
	0%
	20%
	17%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
	
	
	Avanzar en la educación media obligatoria con articulación SENA o universidades en los establecimientos educativos para las zonas urbana y rural
	Número de Instituciones Educativas con articulación
	3
	EJECUTADA
	5/01/2021
	1/07/2021
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
	
	
	Implementar asignaturas complementarias como apoyo a la jornada única en las Instituciones Educativas 
	Número de Instituciones Educativas con asignaturas complementarias
	3
	EJECUTADA
	5/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
	
	
	Implementar la cátedra riosuceña como alternativa para la recuperación de la historia del Municipio de Riosucio
	Número de Instituciones Educativas con la catedra riosuceña
	2
	NO SE REALIZO
	1/07/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
	
	
	Realizar evento de premiación de los mejores estudiantes en diferentes áreas del comportamiento y resultados académicos
	Número de eventos realizados
	1
	NO SE REALIZO
	1/11/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	COBERTURA, CALIDAD Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
	
	
	Garantizar cupos en el sistema educativo de las solicitudes de acceso de los estudiantes indígenas
	Porcentaje de población educativa índígena beneficiada
	100%
	EJECUTADA
	5/01/2021
	1/07/2021
	50%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	FOMENTO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
	Promover el acceso a la educación superior, de los egresados de las Instituciones Educativas del Municipio de    Riosucio.
	Porcentaje de incremento
	Implementar estrategias que contribuyan al mejoramiento de las competencias de los estudiantes de cada ciclo de educación, con el fin de mejorar los resultados de las pruebas saber 11
	Número de estrategias implementadas
	1
	EJECUTADA
	27/05/2021
	30/11/2021
	30%
	60%
	90%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	FOMENTO DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
	
	
	Promover la vinculación presencial de Instituciones Educativas técnicas, tecnológicas o universitarias, con ofertas educativas contextualizadas al territorio
	Número de ofertas educativas.
	2
	EJECUTADA
	5/01/2021
	1/07/2021
	50%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	Incrementar las intervenciones     en la infraestructura educativa    del Municipio de Riosucio
	Número de intervenciones
	Realizar mejoramientos y/o adecuaciones en la infraestructura de las Instituciones Educativas
	Número de Instituciones Educativas intervenidas
	3
	EJECUTADA
	5/01/2021
	1/07/2021
	50%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
	
	
	Remodelar la institución educativa los fundadores sede A Pio XII
	Número de remodelaciones
	1
	EJECUTADA
	5/01/2021
	1/07/2021
	50%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
	Incrementar la participación en programas de bienestar y capacitación del personal docente, directivo docente y administrativo
	Porcentaje de incremento
	Conmemoración del día del maestro
	Número de conmemoraciones
	1
	EJECUTADA
	1/11/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
	
	
	Realizar capacitaciones y foros educativos en articulación con la Secretaría de Educación Departamental
	Número de capacitaciones y/o foros realizados
	2
	EJECUTADA
	5/01/2021
	1/07/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LOS DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
	
	
	Acompañar las instituciones etnoeducativas en la implementación y elaboración de proyectos educativos comunitarios (PEC)
	Número de acompañamientos realizados
	4
	EJECUTADA
	5/01/2021
	1/07/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	RIOSUCIO SE HACE GRANDE CON CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
	GENERACIÓN DE UNA CULTURA QUE VALORA Y GESTIONA EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
	Incrementar la participación de los estudiantes riousuceños en eventos científicos del nivel departamental y nacional
	Porcentaje de incremento
	Dotar con elementos de ciencia y tecnología a las Instituciones Educativas, a través de programa TOMi 7
	Número de Instituciones Educativas dotadas
	5
	EJECUTADA
	1/11/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUDES
	
	GENERACIÓN DE UNA CULTURA QUE VALORA Y GESTIONA EL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN
	
	
	Feria de la ciencia y la tecnología
	Número de ferias realizadas
	1
	NO SE REALIZO
	1/11/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO







SECRETARIA DE GOBIERNO.

· Sus metas están distribuidas en 4 líneas estratégicas: 5 en DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO, 2 en DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES, 4 en DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA y 5 en DESARROLLO INSTITUCIONAL
· En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 13 metas de 16 generales en el cuatrienio.
TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.


	EJE
	RESPONSABLES
	PROGRAMAS
	SUB PROGRAMAS 
	META DE RESULTADO
	INDICADOR DE RESULTADO
	META DE PRODUCTO
	INDICADOR DE PRODUCTO
	PROGRAMACIÓN AÑO 2021
	OBSERVACIONES
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
	SEGUIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL
	% DE AVANCE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARZO
	JUNIO
	SEPTIEMBRE
	DICIEMBRE
	

	DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	RIOSUCIO SE HACE GRANDE CON LA PROTECCIÓN DE TODOS 
	ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
	Garantizar la cobertura de protección de la población víctima del conflicto armado que reside en el Municipio de Riosucio
	Porcentaje de cobertura
	Garantizar la entrega de ayudas humanitarias de emergencia a la población víctima del conflicto armado, a quienes cumplan con los presupuestos legales
	Número de ayudas humanitarias entregadas
	15
	EJECUTADA
	5/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	
	ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
	
	
	Implementar una estrategia de capacitación en derechos y deberes y asistencia legal, a la población víctima del conflicto armado
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	5/01/2021
	15/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	
	POBLACIÓN EN PROGRAMA DE REINTEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN
	Garantizar la cobertura de protección de la población en procesos de reintegración y reincorporación en el Municipio de Riosucio
	Porcentaje de cobertura
	Apoyar proyectos comunitarios de construcción de paz, convivencia y reconciliación en el Municipio de Riosucio 
	Número de proyectos apoyados
	1
	NO SE REALIZO
	1/09/2021
	28/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	
	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
	Incrementar el fortalecimiento     de las Juntas de Acción Comunal del área urbana
	Número de incremento
	Brindar asesoría jurídica a las Juntas de Acción Comunal de la zona rural, en aras de lograr su reactivación jurídica.
	Número de asesorías
	1
	EJECUTADA
	5/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	RIOSUCIO PRÓSPERO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
	PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
	Incrementar la verificación de los establecimientos de comercio del Municipio de Riosucio, respecto a que cumplan con las exigencias legales, en aras de garantizar los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor y el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana
	Porcentaje de incremento
	Realizar el censo de establecimientos de comercio
	Número de censos realizados
	1
	NO SE REALIZO
	septiembre
	28/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	
	PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
	
	
	Implementar el Sistema de Metrología Legal
	Número de implementaciones
	1
	EJECUTADA
	5/01/2021
	31/12/2021
	50%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	RIOSUCIO SEGURO
	FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
	Reducir los indicadores negativos de seguridad ciudadana.
	Porcentaje de reducción
	Implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	5/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	RIOSUCIO CON ESPACIO PARA TODOS
	MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
	Incrementar la intervención en infraestructura y administrativa del espacio público del Municipio de Riosucio
	Porcentaje de incremento
	Realizar procedimientos de intervención a los vendedores ambulantes y estacionarios, en aras de garantizar el derecho de goce del espacio público.
	Número de procedimientos realizados
	1
	EJECUTADA
	5/01/2021
	31/12/2021
	50%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	RIOSUCIO JUSTO
	PROMOCIÓN DE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
	Sostener la población del Municipio de Riosucio, con garantizar de acceso y protección en torno a la administración de justicia
	Porcentaje sostenido
	Llevar a cabo jornadas de capacitación respecto a la articulación de la justicia especial en los resguardos indígenas y la justicia ordinaria como mecanismo de participación y derechos de las comunidades campesinas
	Jornadas realizadas
	1
	EJECUTADA
	1/06/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	
	PROMOCIÓN DE LOS MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
	
	
	Realizar acciones administrativas tendientes a la búsqueda del bienestar de la comunidad carcelaria del Municipio de Riosucio
	Número de acciones
	2
	EJECUTADA
	1/06/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	RIOSUCIO CON VISIÓN GRANDE DESDE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
	Incrementar el índice de desempeño institucional
	Porcentaje de incremento
	Modernizar la gestión documental de la Administración Municipal
	Número de modernizaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	1/09/2021
	28/12/2021
	0%
	0%
	30%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
	
	
	Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Administración Municipal
	Número de implementaciones realizadas 
	1
	EJECUTADA
	16/03/2021
	28/12/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
	
	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL
	
	
	Realizar encuentros comunitarios donde la Administración Municipal lleve a cabo presencia institucional con la asistencia de todas las dependencias y empresas  descentralizadas
	Número de encuentros comunitarios realizados
	6
	NO SE REALIZO
	1/09/2021
	28/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO








SECRETARIA DE CULTURA.

· El total de sus metas están distribuidas en la línea DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES
· En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 5 metas de 8 generales en el cuatrienio.
TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.


	EJE
	RESPONSABLES
	PROGRAMAS
	SUB PROGRAMAS 
	META DE RESULTADO
	INDICADOR DE RESULTADO
	META DE PRODUCTO
	INDICADOR DE PRODUCTO
	PROGRAMACIÓN AÑO 2021
	OBSERVACIONES
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
	SEGUIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL
	% DE AVANCE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARZO
	JUNIO
	SEPTIEMBRE
	DICIEMBRE
	

	DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES
	OFICINA DE CULTURA Y TURISMO
	RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO EN IDENTIDAD CULTURAL
	NUESTRA CULTURA NUESTRA MISIÓN
	Implementar la población del Municipio de Riosucio participando en los procesos culturales
	Porcentaje de incremento
	Implementar el Plan Decenal de Cultura
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	1/01/2021
	31/12/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	OFICINA DE CULTURA Y TURISMO
	
	NUESTRA CULTURA NUESTRA MISIÓN
	
	
	Desarrollar actividades de lectura, escritura y culturales en el marco de la Biblioteca Pública Municipal
	Número programas y proyectos realizados
	20
	EJECUTADA
	1/02/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	OFICINA DE CULTURA Y TURISMO
	
	NUESTRA CULTURA NUESTRA MISIÓN
	
	
	Celebrar los 175 años de vida administrativa de Riosucio como municipio
	Número de celebraciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	1/02/2021
	1/10/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	OFICINA DE CULTURA Y TURISMO
	
	 PATRIMONIO CULTURAL
	Incrementar el apoyo de las expresiones culturales tradicionales del Municipio de   Riosucio, y las instituciones que velan por la garantía de su permanencia en el tiempo.
	Porcentaje de incremento
	Apoyar el carnaval y las fiestas tradicionales del Municipio de Riosucio
	Número de carnavales y fiestas apoyadas
	9
	EJECUTADA
	1/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	50%
	50%
	SEC. DESPACHO

	
	OFICINA DE CULTURA Y TURISMO
	
	 PATRIMONIO CULTURAL
	
	
	Apoyar al programa vigías del patrimonio.
	Número de apoyos realizados
	1
	EJECUTADA
	1/10/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	50%
	100%
	SEC. DESPACHO




SECRETARIA DE SALUD.

· La totalidad de sus metas están distribuidas en la línea estratégica DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO 
· En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 9 metas de 10 generales en el cuatrienio.
TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.


	EJE
	RESPONSABLES
	PROGRAMAS
	SUB PROGRAMAS 
	META DE RESULTADO
	INDICADOR DE RESULTADO
	META DE PRODUCTO
	INDICADOR DE PRODUCTO
	PROGRAMACIÓN AÑO 2021
	OBSERVACIONES
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
	SEGUIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL
	% DE AVANCE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARZO
	JUNIO
	SEPTIEMBRE
	DICIEMBRE
	

	DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
	SALUD PARA TODOS Y DE CALIDAD
	ASEGURAMIENTO EN SALUD
	Sostener la cobertura universal del aseguramiento en salud para el Municipio de Riosucio
	Porcentaje sostenido
	Invertir los recursos asignados al Municipio de Riosucio por las diferentes fuentes de financiación de acuerdo al monto estimado de recursos por el Ministerio de Salud y Protección Social para cada vigencia, en la matriz nacional para la continuidad del régimen subsidiado
	Porcentaje de recursos asignados
	100%
	EJECUTADA.
	1/01/2021
	31/12/2021
	25%
	25%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
	
	ASEGURAMIENTO EN SALUD
	
	
	realizar campañas de promoción a la afiliación del SGSSS
	Número de campañas realizadas
	1
	EJECUTADA.
	1/01/2021
	31/12/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
	
	ASEGURAMIENTO EN SALUD
	
	
	Garantizar el debido proceso para mitigar la evasión y elusión al SGSSS en el Municipio de Riosucio
	Número de procesos garantizados
	1
	EJECUTADA.
	1/01/2021
	31/12/2021
	25%
	25%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
	
	ASEGURAMIENTO EN SALUD
	
	
	Implementar el sistema de afiliación transaccional SAT en el Municipio de Riosucio Caldas
	Número de sistemas implementados
	1
	EJECUTADA.
	1/01/2021
	31/12/2021
	25%
	25%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
	
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	sostener la garantía del acceso a los servicios de salud, con calidad, calidez, oportunidad, accesibilidad
	Porcentaje sostenido
	Realizar las auditorías a las EPS contributivas y subsidiadas con red de prestadores que operan en el Municipio de Riosucio mediante la metodología GAUDI
	Número de auditorías realizadas
	2
	EJECUTADA.
	1/01/2021
	31/12/2021
	25%
	25%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
	
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	
	
	Realizar acciones de inspección y vigilancia en todos los prestadores de servicios de salud en el Municipio en el marco del cumplimiento del sistema obligatorio de garantia de la calidad en salud
	Número de acciones realizadas
	2
	EJECUTADA.
	1/01/2021
	31/12/2021
	25%
	25%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
	
	PRESTACIÓN DEL SERVICIO
	
	
	Poner en funcionamiento los Centros de Atención Social en el Municipio de Riosucio
	Número de CAS funcionando
	3
	EJECUTADA.
	1/01/2021
	31/12/2021
	25
	75%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
	
	SALUD PÚBICA
	Sostener la cobertura de salud pública del Municipio de Riosucio
	Porcentaje sostenido
	Implementar la estrategia "Atención Primaria Social", atendiendo a las familias con vulnerabilidad alto y medio
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA.
	1/01/2021
	31/12/2021
	25%
	25%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD
	
	SALUD PÚBICA
	
	
	Implementar el Plan Territorial de Salud
	Número de implementaciones
	1
	EJECUTADA.
	1/01/2021
	31/12/2021
	15%
	25%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO







SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO.

· La totalidad de sus metas están distribuidas en la línea estratégica DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO
· En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 26 metas de 38 generales en el cuatrienio.
TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.


	EJE
	RESPONSABLES
	PROGRAMAS
	SUB PROGRAMAS 
	META DE RESULTADO
	INDICADOR DE RESULTADO
	META DE PRODUCTO
	INDICADOR DE PRODUCTO
	PROGRAMACIÓN AÑO 2021
	OBSERVACIONES
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
	SEGUIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL
	% DE AVANCE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARZO
	JUNIO
	SEPTIEMBRE
	DICIEMBRE
	

	DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	JUVENTUD LÍDER Y DINÁMICA
	VISIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD
	Incrementar la participación de los jóvenes en las dinámicas Municipales
	Porcentaje de incremento
	Implementar la estrategia SACÚDETE, en búsqueda de promoción del emprendimiento y la innovación en los jóvenes 
	Número de estrategias implementadas
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	VISIBILIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA JUVENTUD
	
	
	Realizar la semana de la juventud, a través de la ejecución de diferentes actividades
	Número de semana de la juventud realizadas
	1
	EJECUTADA
	6/09/2021
	11/09/2011
	0%
	0%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	RIOSUCIO SE HACE GRANDE CON LA PROTECCIÓN DE TODOS 
	ADULTO MAYOR
	Incrementar la población adulta mayor beneficiaria de una protección integral
	Porcentaje de incremento
	Garantizar el funcionamiento de un Centro de Bienestar para el Adulto Mayor
	Número de CBAM funcionando
	1
	EJECUTADA
	15/03/2021
	31/12/2021
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	ADULTO MAYOR
	
	
	Garantizar el funcionamiento de cinco Centro Día, equivalente a uno urbano y cuatro en comunidades indígenas
	Número de Centros Vida funcionando
	5
	EJECUTADA
	15/03/2021
	31/12/2021
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	ADULTO MAYOR
	
	
	Conmemoración del mes del adulto mayor
	Número de conmemoraciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	28/09/2021
	2/12/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
	 
	 
	Implementar la Política Pública de Discapacidad, generada por el Municipio de Riosucio
	Número de implementaciones
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
	
	
	Implementar la estrategia denominada "Rehabilitación Basada en Comunidad", en los sectores públicos y privados del Municipio de Riosucio
	Número implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
	Garantizar la cobertura de protección de la población víctima del conflicto armado que reside en el Municipio de Riosucio
	Porcentaje de cobertura
	Garantizar servicios funerarios para la población víctima del conflicto armado
	Número de personas beneficiadas
	6
	EJECUTADA
	6/09/2021
	11/09/2011
	0%
	0%
	50%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
	
	
	Garantizar un enlace para la población víctima del conflicto armado
	Número de enlaces garantizados
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
	
	
	Garantizar el funcionamiento de la Mesa Municipal de Víctimas
	Número de reuniones de la Mesa Municipal de Víctimas grantizadas
	4
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
	
	
	Apoyar proyectos productivos a organizaciones legalmente constituidas para población víctima del conflicto armado
	Número de proyectos apoyados
	2
	EJECUTADA
	7/07/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
	
	
	Realizar conmemoraciones alusivas a la población víctima del conflicto armado 
	Número de conmemoraciones realizadas
	2
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
	
	
	Implementar la estrategia PAPSIVI, en aras de brindar una atención psicológica a la población víctima del conflicto armado
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	50%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	ATENCIÓN A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO
	
	
	Actualizar el Plan de Acción Territorial destinado a la población víctima del conflicto armado
	Número de actualizaciones
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	50%
	100%
	0%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	POBLACIÓN EN PROGRAMA DE REITEGRACIÓN Y REINCORPORACIÓN
	Garantizar la cobertura de protección de la población en procesos de reintegración y reincorporación en el Municipio de Riosucio
	Porcentaje de cobertura
	Apoyar proyectos productivos generados por personas incluidas en proceso de reintegración y reincorporación
	Número de proyectos apoyados
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	1/07/2021
	50%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
	Garantizar la inclusión de la población Mujer y LGTBI, en los programas y proyectos de la Administración Municipal
	Porcentaje de inclusión
	Implementar la Política Pública de Equidad de Género para el Municipio de Riosucio
	Número de implementaciones
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	MUJER, EQUIDAD DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL
	
	
	Realizar campañas de sensibilización, capacitación y difusión sobre los derechos de la población LGBTI
	Número de campañas realizadas
	3
	EJECUTADA
	1/07/2021
	31/10/2021
	0%
	0%
	0%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
	Garantizar la cobertura de protección de los niños, niñas    y adolescentes, con una participación activa de la familia
	Porcentaje de cobertura
	Implementar la Política Pública de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y fortalecimiento Familiar
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	 
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
	
	
	Realizar campañas que conlleven a que el Municipio de Riosucio, tenga cero NNA siendo miembros de grupos armados al margen de la ley
	Número de campañas realizadas
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
	
	
	Realizar campañas que conlleven a que el Municipio de Riosucio, erradique el trabajo infantil 
	Número de campañas realizadas
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	1/07/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
	
	
	Realizar mejoramientos a la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil
	Número de mejoramientos realizados
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	0%
	25%
	50%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
	
	
	Realizar la celebración del mes de la niñez y del día del disfraz, para implementar la estrategia BRÚJULA
	Número de celebraciones realizadas
	2
	EJECUTADA
	6/01/2021
	1/07/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	PROTECCIÓN SOCIAL
	Reducir el índice de pobreza multidimensional en el Municipio de Riosucio
	Porcentaje de reducción
	Garantizar la implementación de los programas sociales del Estado, enfocados a las familias más vulnerables del Municipio de Riosucio
	Número de implementaciones garantizadas
	1
	EJECUTADA
	1/07/2021
	12/11/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	PROTECCIÓN SOCIAL
	
	
	Realizar entrega de viveres a los grupos poblacionales vulnerables, focalizados por la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario
	Número de víveres entregados
	542
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
	Incrementar el fortalecimiento     de las Juntas de Acción Comunal del área
	Número de incremento
	Realizar capacitaciones a los dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, en la presentación de proyectos ante el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal
	Número de capacitaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	6/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO
	
	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
	
	
	Conmemorar del mes de las Juntas de Acción Comunal
	Número de conmemoraciones realizadas
	1
	NO SE REALIZO
	1/07/2021
	12/11/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO







SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

· Sus metas están distribuidas en 2 líneas estratégicas: 19 en DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES Y 9 en DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL.
· En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 25 metas de 28 generales en el cuatrienio.
TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.


	EJE
	RESPONSABLES
	PROGRAMAS
	SUB PROGRAMAS 
	META DE RESULTADO
	INDICADOR DE RESULTADO
	META DE PRODUCTO
	INDICADOR DE PRODUCTO
	PROGRAMACIÓN AÑO 2021
	OBSERVACIONES
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
	SEGUIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL
	% DE AVANCE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARZO
	JUNIO
	SEPTIEMBRE
	DICIEMBRE
	

	DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	RIOSUCIO GRANDE DE NUEVO DESDE EL DESARROLLO RURAL
	INCLUSIÓN Y APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL
	Incrementar y mejorar la asistencia técnica para los agricultores del Municipio de Riosucio, en aras de desarrollar la productividad agrícola
	Porcentaje de incremento
	Apoyar asociaciones existentes en la producción, transformación, comercialización y financiación para fortalecer el sector agropecuario campesino, con unos lineamientos ambientales sostenibles
	Número de asociaciones apoyadas
	2
	EJECUTADA
	7/01/2021
	30/06/2021
	25%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	INCLUSIÓN Y APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL
	
	
	Apoyar proyectos productivos para comunidades indígenas
	Número de apoyos realizados
	4
	EJECUTADA
	7/01/2021
	30/06/2021
	25%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	INCLUSIÓN Y APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL
	
	
	Realizar agroferias y programas de biocomercio en el Municipio de Riosucio, con el fin de promover los productos generados en el territorio, con fines de comercialización nacional y exportación
	Número de agroferidas realizadas
	1
	EJECUTADA
	1/06/2021
	1/10/2021
	0%
	0%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	INCLUSIÓN Y APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL
	
	
	Familias beneficiadas con el programa familias en su tierra
	Número de familias beneficiadas con el programa Familias en su Tierra
	25
	EJECUTADA
	1/06/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	50%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	INCLUSIÓN Y APOYO A LA PRODUCCIÓN RURAL
	
	
	Suscribir un convenio con una entidad del orden nacional o departamental, con el fin de otorgar créditos a los productores agropecuarios, direccionados a través de una institución financiera del estado
	Número de créditos otorgados
	125
	EJECUTADA
	1/06/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	25%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	PROTECCIÓN ANIMAL
	Garantizar la cobertura de protección de los animales del Municipio de Riosucio
	Porcentaje de incremento
	Garantizar el funcionamiento del Coso Municipal
	Porcentaje de funcionamientos garantizados
	1
	 EJECUTADA 
	19/03/2021
	19/06/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	19/03/2021
	31/05/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30/04/2021
	30/10/2021
	0%
	60%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	PROTECCIÓN ANIMAL
	
	
	Realizar jornadas de esterilización y médico veterinarias
	Número de jornadas realizadas
	15
	EJECUTADA
	7/01/2021
	30/06/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	RIOSUCIO PRÓSPERO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL
	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
	Incrementar la productividad   del sector empresarial, industrial y comercial del Municipio de Riosucio
	Porcentaje de incremento
	Apoyar a los empresarios en la participación en ferias y eventos
	Número de participaciones apoyadas
	2
	EJECUTADA
	16/03/2021
	31/07/2021
	10%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
	
	
	Realizar el evento “RIO ES MODA”
	Número de eventos realizados
	1
	EJECUTADA
	16/03/2021
	31/07/2021
	10%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
	
	
	Entregar capital semilla a través de un Fondo Rotatorio, con tasas de interes especiales para emprendedores con proyectos bien formulados
	Número de beneficiarios con capital semilla
	10
	EJECUTADA
	16/03/2021
	31/07/2021
	10%
	90%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
	
	
	Incentivar  los emprendimientos naranjas donde involucren el conocimiento propio, la cultura, la riqueza étnica y la propiedad intelectual.
	Número de incentivos entregados
	3
	EJECUTADA
	16/03/2021
	31/07/2021
	10%
	90%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	23/03/2021
	30/06/2021
	5%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL
	
	
	Realizar un programa de desarrollo empresarial, a través de tutorías para empresarios y comerciantes por parte de expertos y universidades con el fin de afianzar temas técnicos y comerciales.
	Número de tutorías realizadas
	15
	EJECUTADA
	16/03/2021
	31/07/2021
	0%
	90%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	RIOSUCIO SE HACE GRANDE COMO ATRACTIVO TURÍSTICO
	FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
	Sostener el índice de visitas turísticas al Municipio de Riosucio
	Porcentaje sostenido
	Implementar el Plan Decenal de Turismo
	Número de implementaciones realizadas
	1
	NO SE REALIZO
	1/08/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	50%
	0%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	RIOSUCIO MINERO CON RESPONSABILIDAD
	MINERÍA LEGAL Y RESPONSABLE
	Incrementar la formalización de la actividad minera tradicional
	Porcentaje de incremento
	Realizar controles a las empresas mineras, en la aplicación de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo                               
	Número de controles realizados
	1
	EJECUTADA
	5/04/2021
	31/08/2021
	0%
	75%
	80%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	MINERÍA LEGAL Y RESPONSABLE
	
	
	Apoyar los procesos de reconocimiento legal de los mineros tradicionales y artesanales del Municipio de Riosucio
	Número de grupos mineros apoyados
	1
	EJECUTADA
	05/04/201
	31/08/2021
	0%
	75%
	80%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	MINERÍA LEGAL Y RESPONSABLE
	
	
	Realizar actividades de formación y capacitación a los mineros del municipio de Riosucio
	Número de capacitaciones
	4
	EJECUTADA
	5/04/2021
	31/08/2021
	0%
	75%
	80%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	RIOSUCIO GRANDE EN PROTECCIÓN AMBIENTAL
	RESIDUOS SÓLIDOS
	Incrementar la recolección de residuos sólidos
	Porcentaje de incremento
	Implementar las acciones establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	5/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
	Incrementar el área de bosque estable protegido del Municipio de Riosucio
	Porcentaje de incremento
	Realizar la reforestación en las microcuencas de interés para el municipio
	Número de árboles sembrados
	1000
	EJECUTADA
	5/01/2021
	5/07/2021
	0%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
	
	
	Comprar predios en áreas aledañas al nacimiento de agua del municipio.
	Número de predios comprados
	1
	NO SE REALIZO
	1/07/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
	
	
	Formular e implementar el plan de acción ambiental, de los tópicos contenidos en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Risaralda (POMCA) 
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	22/04/2021
	27/12/2021
	0%
	60%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
	
	
	Garantizar guardabosques que protejan los nacimientos de agua
	Número de guardabosques
	1
	EJECUTADA
	22/04/2021
	27/12/2021
	0%
	60%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
	Sostener las áreas de ecosistemas protegidos en el Municipio de Riosucio
	Número de áreas
	Desarrollar un vivero municipal para la generación de oferta de material vegetal para la recuperación ecológica
	Número de operaciones del vivero
	1
	EJECUTADA
	15/02/2021
	15/07/2021
	20%
	90%
	90%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD
	
	
	Campañas de educación ambiental
	Número de campañas realizadas
	2
	EJECUTADA
	15/02/2021
	15/07/2021
	20%
	90%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	RIOSUCIO CON GARANTÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS
	Sostener la cobertura de servicios públicos domiciliarios.
	Porcentaje sostenido
	Implementar el Comité de Defensa del Consumidor de Servicios Públicos Domiciliarios
	Número de implementaciones realizadas
	1
	NO SE REALIZO
	1/06/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	0%
	0%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS PÚBLICOS
	
	SERVICIOS PÚBLICOS PARA TODOS
	
	
	Otorgar subsidios para los estratos 1, 2 y 3 en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
	Número de convenios suscrito
	2
	EJECUTADA
	11/03/2021
	31/12/2021
	0%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11/03/2021
	31/12/2021
	0%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO













SECRETARIA DE HACIENDA.

· Sus metas están distribuidas en la línea estratégica DESARROLLO INSTITUCIONAL
· En total para la vigencia año 2021 tiene programadas la ejecución de un total de 4 metas de 4 generales en el cuatrienio.
TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.


	EJE
	RESPONSABLES
	PROGRAMAS
	SUB PROGRAMAS 
	META DE RESULTADO
	INDICADOR DE RESULTADO
	META DE PRODUCTO
	INDICADOR DE PRODUCTO
	PROGRAMACIÓN AÑO 2021
	OBSERVACIONES
	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
	SEGUIMIENTO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	FECHA INICIO
	FECHA FINAL
	% DE AVANCE
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	MARZO
	JUNIO
	SEPTIEMBRE
	DICIEMBRE
	

	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA
	RIOSUCIO CON VISIÓN GRANDE DESDE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL
	POLÍTICA FISCAL
	Incrementar el índice de desempeño fiscal
	Porcentaje de incremento
	 Actualizar el estatuto tributario
	Número de actualizaciones
	1
	EJECUTADA
	1/07/2021
	30/11/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA
	
	POLÍTICA FISCAL
	
	
	Implementar una estrategia de recuperación de la cartera municipal
	Porcentaje de cartera recuperada
	10%
	EJECUTADA
	1/09/2021
	31/12/2021
	0%
	0%
	50%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA
	
	POLÍTICA FISCAL
	
	
	Realizar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	1/01/2021
	31/12/2021
	100%
	100%
	100%
	100%
	SEC. DESPACHO

	
	SECRETARÍA DE HACIENDA PÚBLICA
	
	POLÍTICA FISCAL
	
	
	Actualizar e implementar un software que parametrice el sistema financiero de la Administración Municipal. 
	Número de implementaciones realizadas
	1
	EJECUTADA
	1/01/2021
	31/12/2021
	25%
	50%
	75%
	100%
	SEC. DESPACHO








Conclusión.

1) Después de analizadas la totalidad de metas programadas para la vigencia 2021, distribuidas dentro de las diez (10) dependencias o secretarias hay un análisis favorable del cumplimiento de las mismas y el porcentaje (%) de ejecución del plan de desarrollo municipal “Riosucio Grande de nuevo” 2020 – 2023.

Es así que de un total de metas programadas para la anualidad de ciento treinta y siete (137) se dio cumplimiento a ciento veinte (120); siendo pocas las metas que no se ejecutaron en la anualidad.


TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.








TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS.


Por tanto, en la vigencia 2021 el cumplimiento del plan de desarrollo municipal es del 88%, logrando el mínimo exigido por ley (80%) para tener una visión favorable en su ejecución. Allí se observa, que la ejecución porcentual en el cumplimiento de las metas programadas por cada secretaria, no importando en ellas el número total de metas a ejecutar por las mismas dependencias, es muy constante en todas, y que las mismas van a el cumplimiento y visión general de la administración municipal siendo consecuentes con su plan de desarrollo municipal.

TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS POR SECRETARIA O DEPENDENCIA.

2) En el análisis realizado por líneas o ejes estratégicos en el cumplimiento del plan de desarrollo para la vigencia del año 2021, se detalla una muy buena ejecución en el general de los cinco (5) ejes estratégicos y la sumatoria de los mismos:

TABLA NÚMERO DE EJECUCIÓN METAS.
	N. °
	EJE O LINEA ESTRATEGICA
	METAS PROGRAMADAS AÑO 2021
	METAS EJECUTADAS AÑO 2021
	METAS NO REALIZADAS
	% EJECUCIÓN

	1
	DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO
	66
	59
	7
	89%

	2
	DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES
	23
	21
	2
	91%

	3
	DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL 
	29
	22
	7
	76%

	4
	DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
	5
	5
	0
	100%

	5
	DESARROLLO INSTITUCIONAL
	14
	13
	1
	93%

	 
	TOTAL
	137
	120
	17
	88%



TABLA PORCENTAJE DE EJECUCIÓN METAS POR EJE O LÍNEA ESTRATÉGICA.

NOTAS FINALES:

· Las metas de producto iniciadas en la vigencia anterior, cuya ejecución finalizo esta anualidad sirven para la medición del presente año 2021; así mismo, las que inicien en esta vigencia 2021 y terminen en la vigencia 2022 servirán para la medición de la otra anualidad.

· En los últimos tres (3) meses del año se realizaron varios convenios con diferentes entidades del orden nacional y departamental para la ejecución de obras y proyectos. Las mismas entraran a ser medidas y a hacer parte del cumplimiento de metas para la anualidad 2022.

· El mayor cumplimiento de metas de la presente anualidad se presentó en el segundo semestre del año. Lo anterior, debido a la vuelta de la normalidad (en cierto sentido) y los esfuerzos realizados por la administración municipal para la reactivación económica después de los picos más fuertes de la pandemia por COVID 19.

· De acuerdo a la programación realizada en la plataforma KPT (Kit de Planeación Territorial) del DNP (departamento nacional de planeación) que fue cargada en la primera semana del mes de diciembre de 2021, de un total inicial para la anualidad 2021 de ciento cincuenta y siete (157) metas (plan de acción 2021, derivado del plan indicativo), se llegó a un número de metas final de ciento treinta y siete (137) metas (plan de acción final 2021 cargado en aplicativo KPT); siendo reprogramadas para la vigencia 2022 un total de veinte (20) metas.
MOVILIDAD

METAS TOTALES CUATRIENIO	
4	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
3	METAS EJECUTADAS	
3	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
0	META PROYECTADA 	
0	

MOVILIDAD

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 30	
1	

PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

METAS TOTALES CUATRIENIO	
32	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
25	METAS EJECUTADAS	
20	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
5	METAS PROYECTADAS	
0	

PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 30	
0.8	

EDUCACIÓN

METAS TOTALES CUATRIENIO	
21	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
17	METAS EJECUTADAS	
14	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
3	METAS PROYECTADAS	
0	

EDUCACIÓN

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 30	
0.82299999999999995	

GOBIERNO

METAS TOTALES CUATRIENIO	
16	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
13	METAS EJECUTADAS	
10	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
3	METAS PROYECTADAS	
0	

GOBIERNO

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 30	
0.77	

CULTURA

METAS TOTALES CUATRIENIO	
8	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
5	METAS EJECUTADAS	
5	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
0	META PROYCTADA	
0	

CULTURA

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 30	
1	

SALUD

METAS TOTALES CUATRIENIO	
10	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
9	METAS EJECUTADAS	
9	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
0	METAS PROYECTADAS	
0	


SALUD

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 30	
1	

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

METAS TOTALES CUATRIENIO	
38	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
26	METAS EJECUTADAS	
25	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
1	METAS PROYECTADAS	
0	

DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 30	
0.96	

DESARROLLO ECONÓMICO

METAS TOTALES CUATRIENIO	
28	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
25	METAS EJECUTADAS	
22	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
3	METAS PROYECTADAS	
0	

DESARROLLO ECONÓMICO

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN SEPTIEMBRE 30	
0.88	

HACIENDA

METAS TOTALES CUATRIENIO	
4	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
4	METAS EJECUTADAS	
4	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
0	METAS PROYECTADAS	
0	

HACIENDA

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 30	
1	

RESUMEN GENERAL PDM 2021

METAS TOTALES CUATRIENIO	
173	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
137	METAS EJECUTADAS	
120	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
17	METAS PROYECTADAS	
0	

RESUMEN GENERAL PDM 2021

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 30	
0.88	

% DE EJECUCIÓN POR SECRETARIAS AÑO 2021 PDM


MÍNIMO DE LEY	CULTURA	HACIENDA	MOVILIDAD	SALUD	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO ECONÓMICO	EDUCACIÓN	DEPORTE	PLANEACIÓN	GOBIERNO	0.8	1	1	1	1	0.96	0.88	0.82299999999999995	0.8	0.8	0.77	


EJECUCIÓN POR LÍNEA ESTRATÉGICA


MÍNIMO DE LEY	DESARROLLO INTEGRAL CON SENTIDO HUMANO	DESARROLLO ECONÓMICO CON OPORTUNIDADES	DESARROLLO FÍSICO, TERRITORIAL Y AMBIENTAL 	DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA	DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.8	0.89393939393939392	0.91304347826086951	0.75862068965517238	1	0.9285714285714286	


DEPORTE Y RECREACIÓN

METAS TOTALES CUATRIENIO	
12	METAS PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	
10	METAS EJECUTADAS	
8	METAS EN EJECUCIÓN	
0	METAS SIN EJECUCIÓN	
2	PROYECTADAS	
0	

DEPORTE Y RECREACIÓN

PORCENTAJE MÁXIMO	
1	PORCENTAJE DE LEY	
0.8	PORCENTAJE REAL DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 30	
0.8	
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